福建省惠安县2019-2023年

“高标准农田建设”专项资金财政

重点绩效评价报告

福州市韦兰信息科技有限公司

2023年11月

主评人签字：刘琨

组       员：苏晓 江萍 赖浏安 廖昕怡 朱瑛 李桐 潘键群

目录

第一部分 专项资金基本概况	1

一、专项资金实施背景	1

二、专项资金实施依据	2

三、专项资金实施目标	3

四、专项资金执行情况	4

五、专项资金管理流程	6

第二部分 绩效评价工作开展情况	7

一、评价工作组介绍	7

二、评价目的	7

三、评价对象	7

四、评价范围	7

五、评价原则	8

（一）服务大局原则	8

（二）科学规范原则	8

（三）公正公开原则	8

（四）问题导向原则	8

（五）绩效相关原则	8

六、评价指标体系	9

七、评价方法	10

（一）成效分析法	10

（二）比较法	11

（三）案卷研究法	11

（四）公众评判法	11

八、评价标准	11

（一）评价标准	11

（二）评价依据	12

九、评价开展过程	14

（一）前期准备阶段	14

（二）组织实施阶段	15

（三）报告形成阶段	15

第三部分 绩效评价结果	16

一、绩效评价得分情况	16

二、绩效评价指标分析	17

（一）项目决策情况	17

（二）项目过程情况	18

（三）项目产出情况	19

（四）项目效益情况	21

第四部分 存在主要问题	23

一、项目资金支出进度有待优化	23

二、工程资料管理有待加强，数据质量需加强把关	23

三、项目竣工验收及时性有待提高	24

四、部分配套实施未按计划，灌溉节水建设还需强化	24

五、项目后期管护质量有待提高	24

第五部分 改进措施与管理建议	26

一、加强项目进度把控，提高资金支出效率	26

二、规范工程资料管理，关注数据统计质量	26

三、保证项目按期验收，及时衔接管护工作	27

四、强化项目监督指导，完善工程设计施工	27

五、加强工程养护工作，保护农田建设成果	27

附件：	29

# 第一部分 专项资金基本概况

## 一、专项资金实施背景

党的十八大以来，我国深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，紧紧围绕实施乡村振兴战略，按照农业高质量发展要求，以提升粮食产能和保障国家粮食安全为首要目标，合力推进高标准农田建设。习近平总书记在中央农村工作会议上强调，坚决守住18亿亩耕地红线，逐步把永久基本农田全部建成高标准农田。根据农业农村部《关于推进高标准农田改造提升的指导意见》（农建发〔2022〕5号）和福建省农业农村厅《关于下达2023年高标准农田建设任务的通知》（闽农建函〔2022〕932号）文件精神，2023-2030年，全国年均改造提升3500万亩高标准农田，改造提升后的高标准农田亩均粮食综合生产能力明显提高。通过改造提升，解决已建高标准农田设施不配套、工程老化、工程建设标准低等问题，农田基础设施和耕地地力水平进一步提高，工程设施使用年限进一步延长，真正达到高标准，实现旱游保收、高产稳产，与现代农业发展相适应，构建更高水平、更有效率、更可持续的国家粮食安全保障基础，为农业农村现代化提供有力支撑。

根据惠安县三调数据库等基础数据，惠安县三调总耕地扣除台山区面积为22.69万亩，2011-2020年已实施项目总投资17.52亿元，所占的三调耕地面积8.18万亩，未建设过项目的三调耕地面积14.52万亩。惠安县农业农村局在泉州市农业农村局的指导下，按照相对集中连片、整体推进、因地制宜的原则，实施高标准农田建设项目，提升惠安县粮食生产能力，促进农业增效、农民增收、农村发展，夯实乡村振兴基础。

## 二、专项资金实施依据

本专项资金立项依据为:福建省财政厅福建省农业农村厅关于印发《福建省农田建设补助资金管理办法实施细则》的通知（闽财农〔2019〕40号）、福建省农业农村厅关于印发《福建省农田建设项目管理实施办法》的通知（闽农综〔2019〕127号）、《福建省农业农村厅关于做好农田建设项目建后管护工作的通知》（闽农建函〔2019〕816号）、《福建省人民政府办公厅关于印发切实加强高标准农田建设提升粮食生产能力实施方案的通知》（闽政办〔2020〕30号）、《泉州市人民政府办公室关于印发泉州市高标准农田改造提升（农田连片整治）行动计划（2022-2025年）的通知》（泉政办明传〔2022〕12号）、《关于严格核定土地整治和高标准农田建设项目新增耕地的通知》（国土资发〔2018〕31号）等政策文件。

本专项资金经费批复与实施的过程文件为《泉州市农业农村局关于泉州市2022年度（第三批）高标准农田建设项目初步设计和投资计划的批复》（泉农复〔2022〕14号）、《泉州市农业农村局关于泉州市2022年度第四批高标准农田建设项目初步设计和投资计的批复》（泉农复〔2022〕15号）、《泉州市农业农村局关于泉州市2023年度（第六批）高标准农田建设项目初步设计和投资计划的批复》（泉农复〔2023〕14号）、《泉州市农业农村局关于调整泉州市2023年度高标准农田建设项目初步设计和投资计划的通知》（泉农复〔2023〕17号）、《泉州市农业农村局关于提前批复2023年高标准农田建设任务的通知》、《泉州市农业农村局关于农田建设项目初步设计调整管理的通知》《高标准农田建设通则》（泉农综〔2021〕29号）、《福建省农业农村厅关于印发高标准农田建设项目竣工验收实施细则的通知》（闽农建函〔2021〕735号）等文件。

## 三、专项资金实施目标

惠安县高标准农田建设项目以提升粮食产能和保障国家粮食安全为首要目标，突出抓好耕地保护和地力提升、加快高标准农田建设步伐，集中力量打造旱涝保收、稳产高产、绿色生态农田，为提升粮食生产能力奠定坚实基础。具体目标为：通过“高标准农田建设”改造提升建设工程，实现田、水、路、林、村综合整治，优化土地利用结构与布局，提高耕地质量，建成大面积、连片成方的高标准农田，提高基础设施配套率，改善农业机械化、规模化生产条件，增强抵御自然灾害能力，改善生态景观，提高粮食生产保障能力，促进土地持续利用。

根据2019-2023年福建省农业农村厅下达农田建设任务的通知，惠安县2019-2023年各年度实施高标准农田建设项目的建设目标如表1所示。据《惠安县高标准农田建设专项规划》（2021-2030年），2021-2030年惠安县计划新建高标准农田4.65万亩，改造提升高标准农田1.35万亩，高效节水灌溉1.15万亩。

表1  惠安县高标准农田建设年度建设目标（单位：万亩）

| 年份 | 高标准农田建设项目任务 | 新增高效节水灌溉面积 |
| --- | --- | --- |
| 2019年 | 2.3800 | 0.3600 |
| 2020年 | 2.2700 | 0.3000 |
| 2021年 | 1.3500 | 0.2500 |
| 2022年 | 1.0000 | 0.1200 |
| 2023年 | 1.0500 | 0.1215 |
| 合计 | 8.0500 | 1.1515 |
| 2021-2030年 | 6.0000 | 1.1500 |

## 四、专项资金执行情况

惠安县高标准农田建设资金来源为农田建设补助资金（中央、省财政补助）、市县级财政资金补助以及自筹资金。依据有关文件精神，2019-2023年各年高标准农田建设项目具体出资金额及各级承担比例情况如表2所示，2019年、2021年和2022年财政最低投资标准要求均为1600元/亩；2020年省级补助较往年增加1000元,亩均补助标准为2600元/亩；2023年高标准农田建设项目财政资金亩均投入标准2400元。

表2  惠安县高标准农田建设建设财政最低出资标准（单位：元/亩）

| 年份 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年 | 1000 | 420 | 60 | 120 | 1600 |
| 2020年 | 1000 | 1420 | 60 | 120 | 2600 |
| 2021年 | 884.7 | 500.7 | 60 | 154.6 | 1600 |
| 2022年 | 938.19 | 463.27 | 60 | 138.54 | 1600 |
| 2023年 | 1980 |  | 420 |  | 2400 |

根据初步设计批复文件，2019-2023年38项工程概算总投资1.49亿元（详见表3）。经过招投标程序后项目中标价合计1.11亿元。结合惠农综〔2020〕7号、惠农综〔2020〕12号、惠农〔2020〕6号等项目预算下达文件，2019-2023年项目资金实际到位1.06亿元（详见表4），预算执行率95.78%（10644.0402/11113.0954*100%）。

表3  惠安县高标准农田建设专项资金下达情况（单位：万元）

|  | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目数（个） | 8 | 11 | 9 | 5 | 5 | 38 |
| 项目总投资 | 3896.1600 | 4610.5000 | 2377.2900 | 1739.2000 | 2261.9600 | 14885.1100 |
| 中标价 | 3000.3200 | 3598.8600 | 1830.5242 | 1341.6956 | 1341.6956 | 11113.0954 |

表4  惠安县高标准农田建设专项资金下达情况

| 年份 | 下达项目金额（万元） | 资金下达时间 | 文号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019-2020年 | 1855.8620 | 2020年8月30日 | 惠农综〔2020〕7号 |
|  | 1769.5120 | 2020年9月27日 | 惠农综〔2020〕12号 |
|  | 756.0000 | - | 惠农〔2020〕6号 |
|  | 640.0000 | 2021年5月11日 | 惠农〔2021〕49号 |
|  | 819.0000 | 2021年8月4日 | 惠农综〔2021〕15号 |
|  | 415.0000 | 2022年1月26日 | 惠农综〔2022〕5号 |
|  | 405.6662 | 2023年1月16日 | 惠农〔2023〕49号 |
| 小计 | 6661.0402 |  |  |
| 2021年 | 714.0000 | 2021年9月6日 | 惠农综〔2021〕25号 |
|  | 1188.0000 | 2021年9月19日 | 惠农综〔2021〕28号 |
| 小计 | 1902.0000 |  |  |
| 2022年 | 480.0000 | 2022年6月29日 | 惠农综〔2022〕22号 |
|  | 880.0000 | 2022年10月27日 | 惠农综〔2022〕39号 |
| 小计 | 1360.0000 |  |  |
| 2023年 | 721.0000 | 2023年9月6日 | 惠农综〔2023〕28号 |
| 合计 | 10644.0402 |  |  |

## 五、专项资金管理流程

根据《福建省农田建设项目管理实施办法》（闽农综〔2019〕127号）及其补充通知（闽农建函〔2021〕15号），惠安县人民政府农业农村主管部门负责本地区农田建设工作制定本地区农田建设管理制度和建设规划，建立项目库，组织项目建设单位编制项目初步设计文件，申报项目，组织开展项目实施和初步验收，落实监管责任，开展日常监管等。农田建设项目推行项目法人制，按照国家有关招标投标、政府采购、合同管理、工程监理、资金和项目公示。由具有相应资质的单位或机构参与项目施工、监理、审计及专业化管理.由惠安县农业农村局选定工程监理单位，按照有关要求及时汇总上报建设进度，定期报送项目年度实施计划完成情况。

根据《福建省农田建设补助资金管理办法实施细则》（闽财农〔2019〕40号）及其补充通知（闽财农〔2021〕7号），省与市县（区）财政共同承担农田建设支出责任，安排财政资金投入农田建设，列入本级政府预算。根据“大专项+任务清单”项目资金管理方式，惠安县相关部门统筹安排补助资金，并负责组织核实资金支出内容，督促检查建设任务完成情况，监督检查补助资金分配、管理情况等。

# 第二部分 绩效评价工作开展情况

## 一、评价工作组介绍

惠安县高标准农田建设专项资金的项目绩效评价工作组包括福州市韦兰信息科技有限公司评价人员。本次评价工作组基于财政重点绩效评价工作流程，拟定评价方案、及时收集、汇总和分析资料，最终形成有效的评价组织架构。

## 二、评价目的

全面评价惠安县高标准农田建设项目的资金使用和管理情况、绩效目标完成情况，并从项目资金使用合规性及成本控制有效性入手，分析项目效益水平，强化预算绩效责任，提高财政资金配置和使用效益。同时，通过运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，发现项目实施过程中存在的问题并提出建议。结合评价情况，进一步促进项目规范运营，提高项目运行管理水平。

## 三、评价对象

本次绩效评价对象为惠安县2019-2023年高标准农田建设专项资金。

## 四、评价范围

评价的范围主要包括专项资金的决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况和取得的效益情况等。

## 五、评价原则

### （一）服务大局原则

项目的绩效评价工作应坚持党中央、国务院、福建省关于深化预算管理体制的有关精神和通知文件。

### （二）科学规范原则

绩效评价应当运用科学合理的方法，根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>》（财预〔2020〕10号）等文件的相关要求，按照科学可行的原则和规范的程序，采取定量分析与定性分析相结合的评价方法，对项目绩效进行客观、公正的反映。

### （三）公正公开原则

项目的绩效评价应符合真实、客观、公正的要求，优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标，评价依法公开并接受监督。

### （四）问题导向原则

项目的绩效评价工作应坚持问题导向，深入挖掘并系统反映项目在预算管理、业务管理、采购管理、绩效管理和财务管理等方面存在的问题，并提出优化管理的建议。

### （五）绩效相关原则

绩效评价主要从项目的决策、过程、产出和效益四个维度展开，评价结果应清晰反映项目的实施效果。

## 六、评价指标体系

本专项资金评价工作组根据资金用途，构建具有专项特征的评价指标体系，全面评价惠安县高标准农田建设专项资金支出的绩效。专项评价工作组根据上述指标体系构建原则，参考财政重点绩效评价框架，构建绩效评价指标体系框架。

表5  “高标准农田建设”专项资金绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| --- | --- | --- |
| 决策指标（15分） | 项目立项（5分） | 立项依据充分性（3分） |
|  |  | 立项程序规范性（2分） |
|  | 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性（3分） |
|  |  | 绩效指标明确性（2分） |
|  | 资金投入（5分） | 预算编制科学性（2.5分） |
|  |  | 资金分配合理性（2.5分） |
| 过程指标（15分） | 资金管理（8分） | 预算执行率（4分） |
|  |  | 资金使用合规性（4分） |
|  | 组织实施（7分） | 管理制度健全性（3分） |
|  |  | 制度执行有效性（4分） |
| 产出指标（30分） | 数量指标（10分） | 新增高标准农田建设面积（5分） |
|  |  | 新增高效节水灌溉面积（5分） |
|  | 质量指标（5分） | 项目验收合格率（5分） |
|  | 时效指标（10分） | 项目建设期（5分） |
|  |  | 项目验收及时率（5分） |
|  | 成本指标（5分） | 财政资金亩均补助水平（5分） |
| 效益指标（40分） | 社会效益（20分） | 粮食综合生产能力（5分） |
|  |  | 耕地质量提高值（5分） |
|  |  | 水资源利用率提升（5分） |
|  |  | 农业种植结构优化（5分） |
|  | 经济效益（10分） | 农业人均增加年收入（5分） |
|  |  | 旱涝保收情况（5分） |
|  | 可持续影响（5分） | 管护机制有效性（5分） |
|  | 满意度（5分） | 项目区公众满意度（5分） |

根据表5展现高标准农田建设专项资金支出绩效评价基础指标体系，整体指标体系框架设置包括决策、过程、产出、效益四个一级指标，分别占15%、15%、30%和40%。其中决策指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三个二级指标；过程指标包括资金管理和组织实施两个二级指标；产出指标包括实际完成数量、完成质量、完成及时率和成本节约四个二级指标；效益指标包括社会效益、经济效益、可持续影响和满意度四个二级指标。围绕高标准农田建设专项资金的特点，专项资金评价工作组继续在二级指标下构建更为细致的三级指标，进一步完善评价指标体系。

## 七、评价方法

项目评价工作组拟采用成效分析法、比较法、案卷研究法和公众评判法等多种方法，从资金决策、资金管理和资金绩效等方面，综合考察资金的使用情况、取得的成效，分析资金管理过程中存在的问题及原因，并针对性地提出建议。

### （一）成效分析法

指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。通过对资金的预算执行情况、项目管理资料、绩效考核、审计等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息，将资金投入与产出、效益进行关联性分析，评价资金绩效目标的实现程度。

### （二）比较法

指将项目实施情况与绩效目标、不同地区同类支出情况进行比较的方法。充分运用国家、省和各市县（区）部门发布的政策、文件等资料，对比资金实际情况，找出差距与不足，对项目的绩效目标进行分析与评价。

### （三）案卷研究法

指结合项目相关的文件通知、管理办法、实施方案、工作计划、会议纪要等相关资料，对项目投入决策、管理过程、产出及效益的政策相关性、可持续性和影响等情况进行分析，提取重要信息，支撑对某一指标的考核评价。

### （四）公众评判法

指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。一是通过与相关部门座谈，了解项目收支情况、组织管理情况；二是通过实地考察项目开展地，同相关人员交流，了解项目投入与实施过程的执行情况。

## 八、评价标准

### （一）评价标准

绩效评价标准的设计中，主要是参照计划标准和行业标准制定。对于预先已制定了目标、计划、预算、定额类的指标，直接用实际情况与计划情况相比较来进行评价，对于预先没有制定计划目标的，一般行业标准来进行评价。

1.计划标准。以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

2.行业标准。参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。如《高标准农田建设通则》（GB/T 30600-2022）、《高标准农田建设评价规范》（GB/T 33130-2016）、《农用地质量分等规程》（GB/T 28407-2012）、《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018）等文件中的相关规定作为评价标准。

### （二）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》（2018年修订）

2.中华人民共和国预算法实施条例（中华人民共和国国务院令第729号）

3.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

4.《关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预〔2018〕167号）

5.《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）

6.《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）

7.《关于严格核定土地整治和高标准农田建设项目新增耕地的通知》（国土资发〔2018〕31号）等政策文件。

8.《福建省人民政府办公厅关于印发切实加强高标准农田建设提升粮食生产能力实施方案的通知》（闽政办〔2020〕30号）

9.《福建省财政厅福建省农业农村厅关于印发<福建省农田建设补助资金管理办法实施细则>的通知》（闽财农〔2019〕40号）

10.《福建省农业农村厅关于印发<福建省农田建设项目管理实施办法>的通知》（闽农综〔2019〕127号）

11.《福建省农业农村厅关于做好农田建设项目建后管护工作的通知》（闽农建函〔2019〕816号）

12.《福建省农业农村厅关于印发高标准农田建设项目竣工验收实施细则的通知》（闽农建函〔2021〕735号）等文件。

13.《泉州市农业农村局关于农田建设项目初步设计调整管理的通知》（泉农综〔2021〕29号）

14.《泉州市人民政府办公室关于印发泉州市高标准农田改造提升（农田连片整治）行动计划（2022-2025年）的通知》（泉政办明传〔2022〕12号）

15.《高标准农田建设通则》

16.部门职责相关规定，相关行业政策、行业标准及专业技术规范及其他项目相关的政策、文件和管理办法等。

## 九、评价开展过程

本次绩效评价工作共经历前期准备、组织实施、报告形成三个阶段。

### （一）前期准备阶段

1.成立绩效评价工作组

为做好项目的预算绩效评价工作，研究中心成立了专门的项目绩效评价工作组：福州市韦兰信息科技有限公司惠安财政重点绩效评价团队。

2.资料收集与现场沟通

工作组在明确委托方要求的基础上，对惠安县相关部门所收集的评价工作所需的基础材料（包括：项目绩效自评报告、绩效目标自评表及相关佐证材料；资金拨付材料；项目实施制度及资金管理办法；项目批复文件，建设项目设计报告、竣工验收报告等有关材料），自行收集省内其他地市的相关政策及政策实施状况，其他相关文献资料等，对收集的数据和资料进行整理、汇总、分析。2023年10月，在惠安市财政局的支持下，通过实地调研和同项目相关部门会谈，初步了解项目设立和具体运行的情况。工作组在对项目相关资料充分收集的基础上，结合项目的实际情况，对评价指标体系进行了初步设置。

3.制定实施方案

在收集和审核项目资料的基础上，根据《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）和《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）要求，工作组进一步完善项目绩效评价指标体系并制定实施方案。方案中明确了本次绩效评价的人员配置、时间安排、评价目的、评价内容、评价依据、评价方法、指标体系、评价标准、样本确定、调查问卷、资料清单以及工作纪律等。

### （二）组织实施阶段

为获取更多第一手客观的评价依据，工作组在与项目单位进行充分沟通的基础上，赴惠安县紫山镇高标准农田建设项目建设地展开现场调研。在现场调研过程中，工作组充分了解项目实施情况，查看相关材料和工作记录，核实资金支出的方向和用途，并将前期梳理的疑问与项目单位交换了意见。

### （三）报告形成阶段

综合前期收集和审核的项目资料、现场调研的结果等情况，工作组对项目情况进行了综合分析，并按照规定的文本格式和相关要求撰写了评价报告。工作组根据评价的分值，确定项目最终等级。评价等级分为优、良、中、差四个等级，如表6所示。

表6  评价得分与等级对应表

| 等级 | 优 | 良 | 中 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 | ≥90分 | 90>得分≥80分 | 80>得分≥60分 | 得分＜60分 |

# 第三部分 绩效评价结果

## 一、绩效评价得分情况

惠安县2019-2023年“高标准农田建设”专项资金绩效评价得分为89.45分，评价等级为“良好”。具体得分情况如表7所示：

表7  “高标准农田建设”专项资金绩效评价综合得分

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策指标（15分） | 项目立项（5分） | 立项依据充分性（3分） | 3.00 |
|  |  | 立项程序规范性（2分） | 2.00 |
|  | 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性（3分） | 3.00 |
|  |  | 绩效指标明确性（2分） | 1.00 |
|  | 资金投入（5分） | 预算编制科学性（2.5分） | 2.50 |
|  |  | 资金分配合理性（2.5分） | 2.50 |
| 过程指标（15分） | 资金管理（8分） | 预算执行率（4分） | 3.83 |
|  |  | 资金使用合规性（4分） | 4.00 |
|  | 组织实施（7分） | 管理制度健全性（3分） | 3.00 |
|  |  | 制度执行有效性（4分） | 3.00 |
| 产出指标（30分） | 数量指标（10分） | 新增高标准农田建设面积（5分） | 5.00 |
|  |  | 新增高效节水灌溉面积（5分） | 0.01 |
|  | 质量指标（5分） | 项目验收合格率（5分） | 5.00 |
|  | 时效指标（10分） | 项目建设期（5分） | 5.00 |
|  |  | 项目验收及时率（5分） | 3.00 |
|  | 成本指标（5分） | 财政资金亩均补助水平（5分） | 5.00 |
| 效益指标（40分） | 社会效益（20分） | 粮食综合生产能力（5分） | 5.00 |
|  |  | 耕地质量提高值（5分） | 5.00 |
|  |  | 水资源利用率提升（5分） | 5.00 |
|  |  | 农业种植结构优化（5分） | 5.00 |
|  | 经济效益（10分） | 农业人均增加年收入（5分） | 4.86 |
|  |  | 旱涝保收情况（5分） | 5.00 |
|  | 可持续影响（5分） | 管护机制有效性（5分） | 3.75 |
|  | 满意度（5分） | 项目区公众满意度（5分） | 5.00 |
| 总分 |  |  | 89.45 |

## 二、绩效评价指标分析

从整体来看，2019-2023年惠安县高标准农田建设资金运作较规范，资金使用及时，整体实施情况良好，较好地完成了项目设定的各项目标。下面从项目决策、过程、产出、效益四个维度具体分析项目运行情况：

### （一）项目决策情况

项目决策维度的评价主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面展开。项目立项合规合法，资金投入科学合理，但绩效目标设置有待改进。该部分总分15分，得分14分，扣分1分。

在项目立项方面，2019-2023年惠安县高标准农田建设资金从项目立项起便依据《福建省农田建设补助资金管理办法实施细则》（闽财农〔2019〕40号）、《福建省农田建设项目管理实施办法》（闽农综〔2019〕127号）等政策文件，农田建设项目实施项目库管理，均在征求项目区农村集体经济组织和农户意见后，在完成项目区实地测绘和勘察的基础上，编制项目初步设计文件，项目立项依据充分，程序规范。

在绩效目标方面，2020年和2021年惠安县高标准农田建设绩效自评材料缺失，部分年份绩效自评材料在绩效目标设置方面有所欠缺。例如，2022年高标准农田建设项目的县级预算项目绩效自评报告中，“新增高标准农田面积”指标的目标值为21000亩，与2022年任务数的10000亩相差较大，预算绩效目标设置与项目任务数未相对应，因此此项扣1分。

在资金投入方面，根据各年项目批复相关文件，项目预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，并按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

### （二）项目过程情况

项目过程维度的评价主要从资金管理和组织实施两个方面展开。项目资金管理合规，组织实施有据可依，但资金执行进度有待优化，工程材料管理工作有待加强。该部分总分15分，得分13.83分，扣分1.17分。

在资金管理上，专项资金总预算执行率为95.78%，资金执行率未达100%，因此此项扣0.17分（4-4*95.78%）。专项资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金使用符合项目资金批复或合同规定的用途；不存在挤占、挪用、虚列支出等情况。

在组织实施上，已具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整，对项目顺利实施提供了保障。县农业农村局依据相关法律法规和相关管理规定实施项目，然而部分项目的验收报告中提出优化项目资料管理的意见，即建设单位资料、监理单位资料或施工单位资料等需要补充归档，因此此项扣1分；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

### （三）项目产出情况

项目产出维度的评价主要从项目产出数量、质量、时效和成本四个方面展开。项目高标准农田建设规模基本达标，质量合格，投入合理，但还存在部分建设任务未达到目标，完成及时性有待提高的问题。本部分总分30分，得分23.01分，扣分6.99分。

数量上，2019-2023年惠安县高标准农田建设规划规模为8.05万亩，根据项目批复文件，2019-2023年惠安县已进行初步设计的高标准农田面积为8.6464万亩，其中，已上图入库高标准农田面积为6.6564万亩，已完工尚未验收的高标准农田面积为1.05万亩，有0.90万亩的高标准农田处于在建状态。2019-2022年完成率均超过100%，且累计新增高标准农田数已超过规划任务数。（详见表8）。然而，新增高效节水灌溉面积任务的完成情况未达到目标值。根据项目进展情况表，2019-2023年惠安县高标准农田建设项目实际新增高效节水灌溉面积58.5亩，因此该项扣4.99分。

表8  2019-2023年惠安县高标准农田建设任务完成情况（单位：万亩）

|  | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高标准农田建设任务 | 2.3800 | 2.2700 | 1.3500 | 1.0000 | 1.0500 | 8.0500 |
| 建设规模 | 2.4351 | 2.7355 | 1.4858 | 1.0500 | 0.9400 | 8.6464 |
| 完成率 | 102.32% | 120.51% | 110.06% | 105.00% | 89.52% | 107.41% |
| 项目进展情况 | 已上图入库 |  |  | 已完工未验收 | 在建 | \ |

表9  2019-2023年惠安县高效节水灌溉建设任务（单位：万亩）

|  | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新增高效节水灌溉面积 | 0.3600 | 0.3000 | 0.2500 | 0.1200 | 0.1215 | 1.1515 |

质量上，根据各年项目验收报告得知，2019-2021年共实施高标准农田建设项目28个，验收意见均为合格，建成高标准农田面积共计6.4629万亩，验收合格率为100%。

时效上，根据《福建省农田建设项目管理实施办法》，高标准农田建设期一般在1-2年，2019-2021的已验收项目建设期一般在6个月左右，2022和2023年项目预计建设期也均在一年以内，未超过合理建设期。根据《高标准农田建设项目竣工验收办法》（农建发〔2021〕5号），项目审批单位应在项目完工后半年内组织完成竣工验收工作。不考虑受疫情影响较明显的项目和相关材料缺失的项目，有惠安县辋川镇庄上等3个村2020年高标准农田建设等4个项目的验收及时性有待加强，因此此项扣2分。

成本上，根据各年项目批复文件等材料，惠安县2019-2022年高标准农田财政投入标准为60元/亩，2023年为340元/亩，结合市级财政投入情况分析发现财政补助投入满足相关文件要求。

### （四）项目效益情况

项目效益维度的评价主要从项目社会效益、经济效益和可持续影响、满意度四个方面展开。项目效益显著，受益群众满意程度高，但项目后期管护质量有待提高。本部分总分40分，得分38.61分，扣分1.39分。

社会效益方面，2019-2023年高标准农田建设项目粮食产量均达到计划目标值，粮食综合生产能力提高显著，年均新增粮食产量为1907万元。（详见表10）。根据项目初步设计等文件，惠安县项目区耕地等别一般在6-11等之间，通过高标农田建设工程实施，重新布设路、沟、渠，实现区内耕地旱能灌、涝能排，有效提升了项目区的耕地质量。此外，高标准农田建设后排灌渠密度明显增强，新增与改善农田灌溉排水面积累计达到5.59亿万亩（详见表11），节水效果显著，水资源利用率有所提升。在农业种植结构方面，工作组抽查未发现农田单一种植现象，项目区轮作制度合理，农产品产出较多元。

表10  2019-2023年惠安县高标准农田建设项目社会效益情况（单位：万元）

|  | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年新增农业产值 | 631.90 | 132.78 | 458.27 | 674.29 | 707.14 | 2604.38 |
| 年新增粮食产量 | 7679.13 | 1054.38 | 88.47 | 283.22 | 433.50 | 9538.70 |

表11  2019-2023年惠安县高标准农田建设项目生态效益情况（单位：万亩）

|  | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新增与改善农田灌溉排水面积 | 18664.0 | 18237.0 | 8777.0 | 4994.9 | 5217.0 | 55893.2 |
| 占项目总规模的比例 | 92.49% | 66.67% | 67.92% | 47.57% | 55.50% | 69.56% |

经济效益方面，据部分抽样项目的统计数据显示，2019-2023年平均农业人均年增收水平为113.95元/年，除2021年项目外，农业收入年增幅均超过100元（详见表12），因此该项扣0.14分。同时项目在旱涝保收方面成效显著，项目区防洪防涝抗旱能力进一步提升，极大地改善了农业的生产条件和农民的生活环境，为促进农业增效、农民增收和新农村建设做出了重要贡献。

表12  2019-2023年惠安县高标准农田建设项目经济效益情况

|  | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农民年可增加纯收入（万元） | 115.42 | 91.97 | 184.48 | 357.7 | 497.9 | 1247.47 |
| 项目区直接受益农业人口数（人） | 3000 | 5209 | 21558 | 33372 | 46340 | 109479 |
| 农业人均增加年收入（元） | 384.73 | 176.56 | 85.57 | 107.19 | 107.45 | 113.95 |

可持续影响方面，经核查，惠安县参照省农业农村局印发的《关于做好农田建设项目建后管护工作的通知》（闽农建函〔2019〕816号）执行项目期后管护，明确了管护界限范围、管护主体及管护责任，落实了管护要求。但项目管护力度仍有待进一步提升，部分项目验收时存在破损、毁坏情况，因此此项扣1.25分。

满意度方面，结合项目自评结果等材料以及现场调研结果，2019-2023年项目受益群众满意度超过目标值。

# 第四部分 存在主要问题

## 一、项目资金支出进度有待优化

受高标准农田项目建设管护周期、项目前期流程、实施进度以及开工时间等因素的影响，项目资金支出进度较缓慢。如，2019年高标准农田项目的资金拨付时间较迟，并一定程度上影响了该年度的预算执行率。因此，主管单位和建设单位需要相应加强项目各环节的管理建设，保障资金支出通畅有序。

## 二、工程资料管理有待加强，数据质量需加强把关

工作组通过整理分析2019-2023年高标准农田建设项目验收材料，发现设计报告、竣工验收报告材料齐全，但仍存在部分项目建设工程内业资料不全的问题。例如，高标准农田建设部分项目的建设单位资料、监理单位资料和施工单位资料缺失，缺少业主资金下达文件及财务支付凭证等材料，因此，相关资料的归档检查工作有待加强。此外，经核查发现验收报告等材料还存在数据不准确和混淆指标概念的问题。例如，在惠安县净峰镇厝头等3个村2021年高标准农田建设项目的市、县联合验收报告中，验收意见将建设规模错误表述为2275亩，然而项目实际建成高标准农田规模为1000亩。项目建设亩数、预算执行情况等数据的统计质量还有待提高。

## 三、项目竣工验收及时性有待提高

根据《高标准农田建设项目竣工验收办法》（农建发〔2021〕5号）文件要求，项目审批单位应在项目完工后半年内组织完成竣工验收工作。由于项目前期准备周期长，且施工进度受疫情影响较大，2019-2021年惠安县高标准农田建设项目验收日期距完工日期实际为2个月到一年多不等。项目验收进度相对滞后，将不利于及时移交管护。

## 四、部分配套实施未按计划，灌溉节水建设还需强化

项目中有部分工程建设内容数量、工程质量未达到设计要求。例如，惠安县山霞镇青山等2个村2021年高标准农田建设、惠安县涂寨镇陈芹等3个村2021年高标准农田建设、惠安县黄塘镇黄塘等5个村2021年高标准农田建设等项目的配套设施工程未按设计施工。由于项目区的产业发展方向、道路建设、灌排设施等需要长远规划和考虑，否则容易造成无法按照设计进行施工或者被迫修改设计方案。部分高标准农田建设项目从立项到开工建设时间较短、较为仓促，不利于深入现场勘察和长期规划设计，这对高标准农田建设进度和建设成效都产生了影响。此外，工作组通过对比高效灌溉节水面积的目标数和实际完成数，发现新增高效灌溉节水面积未达到初步设计规划的目标数，项目区灌溉条件仍还有提升空间。

## 五、项目后期管护质量有待提高

从建设项目验收材料来看，工作组发现部分工程后期管护质量还需要进一步提升。项目完工后的验收核查工作指出工程建设的成果维护尚存在不足。例如，沟渠部分地区存在垃圾堆积，清淤不及时；田间道现场检查存在多处裂缝、断裂及掏空现象，需要重新修筑；塘顶养护不到位局部出现裂痕，存在安全隐患。项目区内配套基础设施建后管护力度不够，影响了项目整体效益。由于高标准农田建设的田间工程等设施一般处于户外，且分布较为分散，在缺少管理的情况下易发生损失，因此为满足项目后期管护的需求，项目管护主体还需提高后期管理质量，维护建设成果。

# 第五部分 改进措施与管理建议

## 一、加强项目进度把控，提高资金支出效率

建议通过明确规范、优化高标准农田建设项目在县（区）的执行流程等措施，加强对项目进度的把控工作，形成项目定期汇报机制，通过听取项目进度汇报，了解项目实际建设进展和存在问题。组织安排管理小组人员对项目建设进度进行定期检查及不定期抽查，以保证项目可以如期推进，对于检查过程中发现的项目进度滞后等问题，进行及时整改，同时做好相关的监督检查记录。避免项目实施程序过长影响资金支出效率。

## 二、规范工程资料管理，关注数据统计质量

乡镇政府作为项目建设单位需要审慎选择施工单位，应该要求施工单位具有完备的内业资料管理制度和成熟的资料管理人员。规范工程实施主体的资料管理，建议档案资料严格按照档案管理有关规定做好项目档案的收集、归类、组卷、存档，按照相关规定补充完善档案资料，规范分类存档。重视工程资料的数据统计质量，重点关注新增亩数、项目效益指标等关键数据，提高重要数据的真实准确性。通过加强对工程资料科学合理的管理，切实开展施工监督工作，保证高标准农田建设质量。

## 三、保证项目按期验收，及时衔接管护工作

建议惠安县农业农村局加快推进项目竣工验收进度，及时办理财务决算，以利于项目及时移交管护。严格执行项目实施计划，推进项目按进度开展，确保项目在按期完工、验收。加快形成高标准农田建设项目竣工验收报告。按要求开展竣工验收自评和第三方评价，对符合验收条件的项目及时出具竣工验收意见。

## 四、强化项目监督指导，完善工程设计施工

各级项目主管部门应加强项目管理工作监督和指导，通过前期详细的现场勘察和大面积的农户走访调查，明确项目实际情况。科学、合理的进行项目设计，避免出现大范围的设计变更或项目不能满足农业农民生产实际需求的问题。要加强施工单位管理，在严格按照国家、省和市有关政策要求的前提下，根据高标准农田建设项目建设施工的特点，选择具备丰富施工经验、较强实力和良好信誉的施工单位参与高标准农田建设。强化现场质量监管，各区镇要增加项目现场管理人员，加大现场巡查频次，加强工程质量督查，及时发现工程质量问题，迅速落实整改。建立更加科学合理的检测验收体系，要进一步规范验收程序，对工程质量进行检测，提高检测验收的科学性、合理性、权威性。

## 五、加强工程养护工作，保护农田建设成果

项目后期管护是高标准农田建设实施最后的关键环节，是工程设施持续发挥作用的重要保障，后续管护质量的高低直接决定了项目整个项目实施效果持续周期。首先，明确管护主体，灵活利用承包、租赁、业主责任制等市场手段，形成以群众管护为主，乡镇政府定期督查的局面。其次，保障管护经费，考虑将农田建设项目结余资金、新增耕地指标交易收益、项目区工程租赁收入等作为后期管护的开支渠道；最后，建立健全后期管护机制，可以探索绩效评价结合管护激励的模式，调动管护积极性，保证高标准农田建设项目的可持续发展。

# 附件：

惠安县2019-2023年“高标准农田建设”专项

资金绩效评价表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分规则 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策指标（15分） | 项目立项（5分） | 立项依据充分性（3分） | 1.项目立项是否符合法律、法规、规章或者省委省政府规范性文件情况；2.项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；3.项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；4.项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。一项不符合扣0.75分。 | 3.00 |
|  |  | 立项程序规范性（2分） | 1.项目是否按照规定的程序申请设立；2.审批文件、材料是否符合相关要求。一项不符合扣1分。 | 2.00 |
|  | 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性（3分） | 1.目标设置应细化、量化、可考核；2.目标内容与预算申请匹配性；3.目标内容与预算申请相关性；4.目标实现可能性。一项不符合扣0.75分。 | 3.00 |
|  |  | 绩效指标明确性（2分） | 1.将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；2.通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。一项不符合扣1分。 | 1.00 |
|  | 资金投入（5分） | 预算编制科学性（2.5分） | 1.预算内容与项目内容是否匹配；2.预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。一项不符合扣1.25分。 | 2.50 |
|  |  | 资金分配合理性（2.5分） | 1.预算资金分配依据是否充分；2.资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。一项符合扣1.25分。 | 2.50 |
| 过程指标（15分） | 资金管理（8分） | 预算执行率（4分） | （实际支出资金/实际到位资金）*100%*满分 | 3.83 |
|  |  | 资金使用合规性（4分） | 1.是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.符合项目预算批复或合同规定的用途；4.是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出、资金沉淀等情况。发现存在一项不符合扣1分。 | 4.00 |
|  | 组织实施（7分） | 管理制度健全性（3分） | 1.是否已制定或具有相应的管理办法、财务和业务管理制度；2.管理办法、财务和业务管理制度是否合法、合规、完善。一项不符合扣1.5分。 | 3.00 |
|  |  | 制度执行有效性（4分） | 1.是否遵循相关法律法规和业务管理规定；2.项目调整及支出调整手续是否完备；3.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否期权并及时归档；4.项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣1分 | 3.00 |
| 产出指标（30分） | 数量指标（10分） | 新增高标准农田建设面积（5分） | 考察各年高标准农田建设任务的完成情况，若实际完成高标准农田建设面积大于或等于任务数，得满分，否则得分为（各年累计新增高标准农田建设数/累计任务数）*100%*5分。 | 5.00 |
|  |  | 新增高效节水灌溉面积（5分） | 考察各年高标准农田建设新增高效节水灌溉面积任务的完成情况，若实际完成新增高效节水灌溉面积大于或等于任务数，得满分，否则得分为（各年累计新增高效节水灌溉面积/累计任务数）*100%*5分。 | 0.01 |
|  | 质量指标（5分） | 项目验收合格率（5分） | （项目验收合格率/目标值）*100%*满分，达90%达满分，否则按比例计算得分 | 5.00 |
|  | 时效指标（10分） | 项目建设期（5分） | 考察高标准农田建设项目按期完成情况，一般建设期为1-2年，若出现项目建设期明显超出合理建设期，一项扣0.5分，扣完为止。 | 5.00 |
|  |  | 项目验收及时率（5分） | 考察项目验收及时情况。项目审批单位应在项目完工后半年内组织完成竣工验收工作。若出现项目验收时间远超过项目完工后半年，一项扣0.5分，扣完为止。 | 3.00 |
|  | 成本指标（5分） | 财政资金亩均补助水平（5分） | 考察惠安县财政资金对高标准农田项目的支持情况。若出现项目的县级财政资金投入低于规定，一项扣0.5分，扣完为止。 | 5.00 |
| 效益指标（40分） | 社会效益（20分） | 粮食综合生产能力（5分） | 考察项目建成后的粮食产出能力提升情况。若当年新增粮食产量达到目标值得满分，否则得分为（实际新增粮食产量/目标值）*100%*5分。 | 5.00 |
|  |  | 耕地质量提高值（5分） | 考察高标准农田建设项目对耕地质量的提升情况。若项目验收的耕地质量提高情况低于初步设计相关建设目标，则该项扣0.5分，扣完为止。 | 5.00 |
|  |  | 水资源利用率提升（5分） | 考察项目区水资源利用率在农田灌溉排水条件改善后提升情况。若项目新增与改善农田灌溉排水面积未达到目标值，则一项扣0.5分，扣完为止 | 5.00 |
|  |  | 农业种植结构优化（5分） | 考察项目区农业种植结构的改善情况，项目验收后农田种植结构是否单一化。若高标准农田建设后农田出现单一化种植，则一项扣0.5分，扣完为止。 | 5.00 |
|  | 经济效益（10分） | 农业人均增加年收入（5分） | 考察项目建成后的节本增效情况。若当年农业人均年收入增幅超过100元，则当前年份得满分，否则该年份得分为（实际农业人均增加年收入/目标值）*100%*1分。。 | 4.86 |
|  |  | 旱涝保收情况（5分） | 考察农田灌溉节水、防洪排涝等综合能力提升情况。根据各年项目建设情况酌情给分。 | 5.00 |
|  | 可持续影响（5分） | 管护机制有效性（5分） | 1.项目的运行管理机构的设置、人力资源、技术能否满足项目持续运行的需要；2.保证项目运行的政策、制度能否得到持续实施；3.项目产出能够得到持续的提供、维护和利用；4.项目财务是否可持续。一项不符合扣1.25分。 | 3.75 |
|  | 满意度（5分） | 项目区公众满意度（5分） | （对专项工作满意乡镇、村数/调查乡镇、村数）*100%。达到90%得满分，未达到目标值的，得分数为（实际满意度/90%）*100%*分数。 | 5.00 |
| 总分 |  |  |  | 89.45 |