福建省惠安县2021-2022年度

旅游发展专项资金

重点绩效评价报告

福州市韦兰信息科技有限公司

2023年11月

主评人签字：刘琨

组       员：朱瑛 李桐 苏晓 江萍 赖浏安 廖昕怡 潘键群

目录

第一部分 专项资金基本概况	1

一、专项资金实施背景	1

二、专项资金实施依据	1

三、专项资金实施目标	2

四、专项资金执行情况	3

五、专项资金管理流程	3

第二部分 绩效评价工作开展情况	5

一、评价工作组介绍	5

二、评价目的	5

（一）评价专项资金管理的规范性和合理性	5

（二）评价专项资金的产出和效果	5

（三）促进旅游业改革发展，推动全域化文旅建设	6

三、评价对象	6

四、评价范围	6

五、评价原则	6

（一）服务大局原则	6

（二）科学规范原则	6

（三）公正公开原则	6

（四）问题导向原则	7

（五）绩效相关原则	7

六、评价指标体系	7

七、评价方法	8

（一）成效分析法	9

（二）案卷研究法	9

（三）因素分析法	9

（四）公众评判法	9

八、评价标准	9

（一）评价标准	9

（二）评价依据	10

九、评价开展过程	11

（一）前期准备阶段	11

（二）组织实施阶段	12

（三）报告形成阶段	13

第三部分 评价结果	14

一、绩效评价得分情况	14

二、绩效评价指标分析	15

（一）项目决策情况	15

（二）项目过程情况	16

（三）项目产出情况	17

（四）项目效益情况	19

第四部分 存在主要问题	21

一、预算编制对于项目的实际情况考虑不足	21

二、旅游产业链结构合理性有待提升	21

三、绩效指标的目标值设定考虑不够全面	21

第五部分 改进措施与管理建议	23

一、努力提升项目资金的使用效益	23

二、执行相关管理制度，做好资料归档工作	23

三、提高政策预算绩效目标的合理性	23

附件：	25

# 第一部分 专项资金基本概况

## 一、专项资金实施背景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照建设中国特色社会主义事业“五位一体”总体布局的要求，遵循国家“一带一路”战略规划，积极融入泉州市“21世纪海上丝绸之路先行区”建设内容，根据《惠安县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标纲要》要求，积极引进战略合作伙伴，加快整合旅游资源、完善旅游设施、优化旅游服务，丰富旅游产品供给，全面提升“风情惠安”品牌影响力，努力把旅游业培育成我县国民经济战略性支柱产业和创造幸福的综合社会事业。实现旅游发展全域化、旅游供给品质化、旅游治理规范化、旅游效益最大化的水平和层次显著提升，旅游产业支撑力、综合带动力、市场竞争力、区域影响力显著增强，满足大众旅游多层次、个性化需求，让游客乐意来、留得住、购得欢、体验好，努力把惠安打造成为“全国知名滨海生态康养旅游胜地”。

## 二、专项资金实施依据

本专项资金立项依据为:《福建省“十四五”文化和旅游改革发展专项规划》（闽政办〔2021〕45号）、《福建省人民政府关于进一步深化旅游业改革发展的实施意见》（闽政〔2015〕23号）、《福建省人民政府关于促进旅游业高质量发展的意见》（闽政〔2021〕8号）、《惠安县人民政府办公室关于印发<惠安县推动旅游业高质量发展的意见>及<惠安县旅游业高质量发展奖励措施>的通知》（惠政办〔2021〕51号）、《惠安县促进旅游业改革发展实施意见》（惠政文〔2015〕149号）、《惠安县人民政府办公室关于印发<加快惠安县酒店服务业发展优惠政策>的通知》（惠政办〔2017〕129号）、惠安县人民政府办公室关于印发惠安县促进民宿规范发展意见的通知（惠政办〔2021〕43号）等政策文件。

本专项资金经费批复与实施的过程文件为《惠安县旅游发展专项资金管理办法》（惠文旅〔2023〕60号）、《惠安县文旅局 财政局关于印发惠安县加快推进旅游业高质量发展项目申报指南的通知》（惠文旅联〔2021〕70号）、《关于下达2021年旅游企业疫情专项补助资金的通知》（惠文旅〔2022〕25号）、《关于下达2021年度县级旅游专项资金的通知》（惠文旅〔2022〕64号）、《关于下达2022年旅游高质量发展资金的请示》（惠文旅〔2023〕67号）等文件。

## 三、专项资金实施目标

依据《惠安县促进旅游业改革发展实施意见》（惠政文〔2015〕149号）、《加快惠安县酒店服务业发展优惠政策》（惠政办〔2017〕129号）等文件精神和《惠安县级财政专项资金管理办法》的有关规定，旅游发展专项资金用于保障我县旅游发展规划、旅游资源保护与开发、旅游宣传与促销、旅游产业发展、旅游行业管理、旅游统计等。本项目总体目标为：促进惠安旅游业改革发展，推动景城一体、景村一体、宜居宜游的全域化文旅经济强县建设，努力形成“机制活、产业优、百姓富、生态美”的良好局面。

## 四、专项资金执行情况

惠安县2021-2022年安排旅游发展专项资金共计1400万元，其中2021年项目申请资金总额为600万元，2022年项目申请资金总额为800万元，该专项资金来源于一般公共预算拨款。

由县级财政根据《惠安县“十四五”文体旅规划》、《惠安县旅游发展专项资金使用管理办法》、《惠安县文体旅目标绩效考核实施细则》、《惠安县促进旅游业改革发展实施意见的通知》（惠政文〔2015〕149号）、《惠安县旅游工作目标管理年度考核办法》等文件精神下达资金，2021年和2022年度旅游发展专项资金支出决算总额分别为486.84万元、609.62万元。2021年和2022年的预算执行率分别为81.14%、76.20%，2021-2022年度的预算执行率为78.32%。

## 五、专项资金管理流程

根据《惠安县旅游发展专项资金管理办法》（惠文旅〔2023〕60号）文件，惠安县旅游发展专项资金是指县级财政一般公共预算安排的用于促进旅游业高质量发展的专项资金。专项资金使用遵循以下基本原则:

（一）统筹安排，相对集中，突出重点。

（二）遵循惠安县旅游经济发展方针和产业政策。

（三）有利于提高惠安县旅游知名度和美誉度，有利于促进惠安县旅游业高质量发展，有利于促进文旅融合发展。

（四）发挥财政资金的引导作用，鼓励社会各界、民间资本参与惠安县旅游产业的建设和提升，促进旅游业投资向多元化、社会化和资本化方向发展。

专项资金主要用于旅游政策性奖补、文旅宣传促销、旅游行业管理、公共服务体系建设、旅游招商和其他旅游业务。专项资金由县文旅局会同县财政局共同管理，县财政局负责专项资金的预算安排、资金分配方案审核、绩效管理、监督检查。县文旅局负责专项资金的预算编制、项目申报、项目审核、项目公示、提出资金分配方案，实施绩效评价和管理监督。

# 第二部分 绩效评价工作开展情况

## 一、评价工作组介绍

惠安县2021-2022年度旅游发展专项资金的项目绩效评价工作组包括福州市韦兰信息科技有限公司评价人员。本次部门评价工作组通过组织实施部门绩效评价工作，拟定评价方案、及时收集、汇总和分析资料，最终形成有效的评价组织架构。

## 二、评价目的

全面评价惠安县旅游发展项目的资金使用和管理情况、绩效目标完成情况，并从项目资金使用合规性及成本控制有效性入手，分析项目效益水平，强化预算绩效责任，提高财政资金配置和使用效益。同时，通过运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，发现项目实施过程中存在的问题并提出建议。结合评价情况，进一步促进项目规范运营，提高项目运行管理水平。本次绩效评价的目的是：

### （一）评价专项资金管理的规范性和合理性

通过评估资金分配办法、标准的合理性、资金安排与目标任务的匹配度及资金下拨、实施进度的及时性等，发现资金分配、使用、管理等方面存在的问题。

### （二）评价专项资金的产出和效果

评价专项资金的产出和效益目标的实现情况，为完善预算绩效管理提供参考依据。

### （三）促进旅游业改革发展，推动全域化文旅建设

通过绩效评价，针对绩效管理过程中存在的问题和薄弱环节，提出专项管理的优化方案。发挥专项资金作用，进一步促进惠安旅游业改革发展，推动景城一体、景村一体、宜居宜游的全域化文旅经济强县建设，努力形成“机制活、产业优、百姓富、生态美”的良好局面。

## 三、评价对象

本次绩效评价对象为惠安县2021-2022年度旅游发展专项资金。

## 四、评价范围

评价的范围主要包括专项资金的决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况和取得的效益情况等。

## 五、评价原则

### （一）服务大局原则

项目的绩效评价工作应坚持党中央、国务院、福建省关于深化预算管理体制的有关精神和通知文件。

### （二）科学规范原则

绩效评价应当运用科学合理的方法，根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>》（财预〔2020〕10号）等文件的相关要求，按照科学可行的原则和规范的程序，采取定量分析与定性分析相结合的评价方法，对项目绩效进行客观、公正的反映。

### （三）公正公开原则

项目的绩效评价应符合真实、客观、公正的要求，优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标，评价依法公开并接受监督。

### （四）问题导向原则

项目的绩效评价工作应坚持问题导向，深入挖掘并系统反映项目在预算管理、业务管理、采购管理、绩效管理和财务管理等方面存在的问题，并提出优化管理的建议。

### （五）绩效相关原则

绩效评价主要从项目的决策、过程、产出和效益四个维度展开，评价结果应清晰反映项目的实施效果。

## 六、评价指标体系

本专项资金评价工作组根据资金用途，构建具有专项特征的评价指标体系，全面评价2021-2022年度旅游发展专项资金支出的绩效。绩效专项评价工作组根据上述指标体系构建原则，参考财政重点绩效评价框架，构建以下绩效评价指标体系框架。详见表1。

表1 旅游发展专项资金绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| --- | --- | --- |
| 决策指标（20分） | 项目立项（7分） | 立项依据充分性（4分） |
|  |  | 立项程序规范性（3分） |
|  | 绩效目标（7分） | 绩效目标合理性（4分） |
|  |  | 绩效指标明确性（3分） |
|  | 资金投入（6分） | 预算编制科学性（3分） |
|  |  | 资金分配合理性（3分） |
| 过程指标（15分） | 资金管理（8分） | 预算执行率（4分） |
|  |  | 资金使用合规性（4分） |
|  | 组织实施（7分） | 管理制度健全性（3分） |
|  |  | 制度执行有效性（4分） |
| 产出指标（40分） | 数量指标（24分） | 星级酒店复核评定数（4分） |
|  |  | 新评星级民宿数（4分） |
|  |  | “惠安文旅”服务号粉丝增长率（4分） |
|  |  | “惠安文旅”服务号发布图文数（4分） |
|  |  | 提升旅游服务配套设施（4分） |
|  |  | 建设达标厕所数（4分） |
|  | 质量指标（16分） | 全年安全无事故（8分） |
|  |  | 开展旅游安全宣传培训的企业数（8分） |
| 效益指标（25分） | 经济效益（5分） | 全年旅游总收入（5分） |
|  | 社会效益（5分） | 保护和传承非遗文化（5分） |
|  | 生态效益（5分） | 获评生态旅游奖项（5分） |
|  | 可持续效益（5分） | 制定可持续性发展规划（5分） |
|  | 满意度（5分） | 服务对象满意测评（5分） |

根据表1展现的旅游发展专项资金绩效评价指标体系，整体指标体系框架设置包括决策、过程、产出、效益四个一级指标，分别占20%、15%、40%和25%。其中决策指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三个二级指标；过程指标包括资金管理和组织实施两个二级指标；产出指标包括实际完成数量、完成质量两个二级指标；效益指标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益和满意度五个二级指标。围绕旅游发展专项资金的特点，专项资金评价工作组继续在二级指标下构建更为细致的三级指标，进一步完善评价指标体系。

## 七、评价方法

项目评价工作组拟采用成效分析法、案卷研究法、公众评判法等多种方法，从资金决策、资金管理和资金绩效等方面，综合考察资金的使用情况、取得的成效，分析资金管理过程中存在的问题及原因，并针对性地提出建议。

### （一）成效分析法

指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。通过对资金的预算执行情况、项目管理资料、绩效考核、审计等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息，将资金投入与产出、效益进行关联性分析，评价资金绩效目标的实现程度。

### （二）案卷研究法

指结合项目相关的文件通知、管理办法、实施方案、工作计划、会议纪要等相关资料，对项目投入决策、管理过程、产出及效益的政策相关性、可持续性和影响等情况进行分析，提取重要信息，支撑对某一指标的考核评价。

### （三）公众评判法

指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。一是通过与项目的相关部门座谈，了解项目收支情况、组织管理情况；二是通过实地考察项目开展地，同相关人员交流，了解项目投入与实施过程的执行情况。

## 八、评价标准

### （一）评价标准

绩效评价标准的设计中，主要是参照计划标准和行业标准制定。对于预先已制定了目标、计划、预算、定额类的指标，直接用实际情况与计划情况相比较来进行评价，对于预先没有制定计划目标的，一般行业标准来进行评价。

1.计划标准。以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

2.行业标准。参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。如根据《国务院办公厅印发<关于释放旅游消费潜力推动旅游业高质量发展的若干措施>的通知》（国办发〔2023〕36号）、《文化和旅游部办公厅关于修订印发<国家全域旅游示范区验收、认定和管理实施办法（试行）>和<国家全域旅游示范区验收标准（试行）>的通知》（办资源发〔2020〕30号）等文件中的相关规定作为评价标准。

### （二）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》（2018年修订）

2.《中华人民共和国预算法实施条例》（中华人民共和国国务院令第729号）

3.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

4.《关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预〔2018〕167号）

5.《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）

6.《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）

7.《惠安县人民政府办公室关于印发<惠安县推动旅游业高质量发展的意见>及<惠安县旅游业高质量发展奖励措施>的通知》（惠政办〔2021〕51号）

8.《福建省人民政府关于促进旅游业高质量发展的意见》（闽政〔2021〕8号）

9.《福建省旅游产业发展工作联席会议办公室关于推进全域生态旅游省建设的指导意见》（闽旅产联办明电〔2017〕2号）

10.《福建省人民政府办公厅转发省旅发委关于加快推进全域生态旅游实施方案的通知》（闽政办〔2018〕52号）

11.《惠安县县级部门预算绩效评价暂行办法》（惠财监〔2022〕166号）

12.《关于做好2021年旅游企业疫情专项补助资金申报工作的通知》（惠文旅〔2021〕126号）

13.《惠安县旅游发展专项资金管理办法》

14.《惠安县旅游工作目标管理年度考核办法》

15.《惠安县专项资金管理暂行办法》

16.《惠安县人民政府办公室关于印发<加快惠安县酒店服务业发展优惠政策>的通知》（惠政办〔2017〕129号）

17.部门职责相关规定，相关行业政策、行业标准及专业技术规范及其他项目相关的政策、文件和管理办法等。

## 九、评价开展过程

本次绩效评价工作共经历前期准备、组织实施、报告形成三个阶段。

### （一）前期准备阶段

1.成立绩效评价工作组

为做好项目的预算绩效评价工作，研究中心成立了专门的项目绩效评价工作组：福州市韦兰信息科技有限公司惠安财政重点绩效评价团队。

2.资料收集与现场沟通

工作组在明确委托方要求的基础上，对惠安县财务局所收集的评价工作所需的基础材料（包括：项目绩效自评报告、绩效目标自评表及相关佐证材料；资金拨付材料；项目实施制度及资金管理办法；资金支出明细账、决算报表、结算验收有关材料），自行收集省内其他地市的相关政策及政策实施状况，其他相关文献资料等。2023年10月下旬开始，工作组对收集的数据和资料进行整理、汇总、分析。2023年11月上旬，在惠安市财政局的支持下，通过实地调研和同项目相关部门会谈，初步了解项目设立和具体运行的情况。工作组在对项目相关资料充分收集的基础上，结合项目的实际情况，对评价指标体系进行了初步设置。

3.制定实施方案

在收集和审核项目资料的基础上，根据《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）和《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）要求，工作组进一步完善项目绩效评价指标体系并制定实施方案。方案中明确了本次绩效评价的人员配置、时间安排、评价目的、评价内容、评价依据、评价方法、指标体系、评价标准、样本确定、调查问卷、资料清单以及工作纪律等。

### （二）组织实施阶段

为获取更多第一手客观的评价依据，工作组在与项目单位进行充分沟通的基础上，并赴惠安县文旅局展开现场调研。在现场调研过程中，工作组充分了解项目实施情况，查看相关材料和工作记录，核实资金支出的方向和用途，并将前期梳理的疑问与项目单位交换了意见。

### （三）报告形成阶段

综合前期收集和审核的项目资料、现场调研的结果等情况，工作组对项目情况进行了综合分析，并按照规定的文本格式和相关要求撰写了评价报告。工作组根据评价的分值，确定项目最终等级。评价等级分为优、良、中、差四个等级，如表2所示。

表2 评价得分与等级对应表

| 等级 | 优 | 良 | 中 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 | ≥90分 | 90>得分≥80分 | 80>得分≥60分 | 得分＜60分 |

# 第三部分 评价结果

## 一、绩效评价得分情况

据绩效评价指标体系，结合专项资金的实施情况，2021-2022年度旅游发展专项资金最终绩效评价得分为89.06分，评价等级为“良”。具体得分情况如表3所示：

表3 惠安县2021-2022年度旅游发展专项资金最终绩效评价得分详情

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策指标（20分） | 项目立项（7分） | 立项依据充分性（4分） | 4.00 |
|  |  | 立项程序规范性（3分） | 3.00 |
|  | 绩效目标（7分） | 绩效目标合理性（4分） | 4.00 |
|  |  | 绩效指标明确性（3分） | 1.50 |
|  | 资金投入（6分） | 预算编制科学性（3分） | 3.00 |
|  |  | 资金分配合理性（3分） | 3.00 |
| 过程指标（15分） | 资金管理（8分） | 预算执行率（4分） | 3.13 |
|  |  | 资金使用合规性（4分） | 4.00 |
|  | 组织实施（7分） | 管理制度健全性（3分） | 3.00 |
|  |  | 制度执行有效性（4分） | 4.00 |
| 产出指标（40分） | 数量指标（24分） | 星级酒店复核评定数（4分） | 2.67 |
|  |  | 新评星级民宿数（4分） | 1.71 |
|  |  | “惠安文旅”服务号粉丝增长率（4分） | 4.00 |
|  |  | “惠安文旅”服务号发布图文数（4分） | 4.00 |
|  |  | 提升旅游服务配套设施（4分） | 4.00 |
|  |  | 建设达标厕所数（4分） | 2.00 |
|  | 质量指标（16分） | 全年安全无事故（8分） | 8.00 |
|  |  | 开展旅游安全宣传培训的企业数（8分） | 8.00 |
| 效益指标（25分） | 经济效益（5分） | 全年旅游总收入（5分） | 2.05 |
|  | 社会效益（5分） | 保护和传承非遗文化（5分） | 5.00 |
|  | 生态效益（5分） | 获评生态旅游奖项（5分） | 5.00 |
|  | 可持续效益（5分） | 制定可持续性发展规划（5分） | 5.00 |
|  | 满意度（5分） | 服务对象满意测评（5分） | 5.00 |
| 总分 |  |  | 89.06 |

## 二、绩效评价指标分析

从整体来看，2021-2022年惠安县旅游发展专项资金运作较规范，资金使用及时，整体实施情况良好，较好地完成了项目设定的各项目标。下面从项目决策、过程、产出、效益四个维度具体分析项目运行情况：

### （一）项目决策情况

项目决策维度的评价主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面展开。项目立项程序规范，绩效目标设置合理，资金投入科学，但仍存在部分指标设置比较模糊的问题。该部分总分20分，得分18.5分，扣分1.5分。

在项目立项方面，2021-2022年惠安县旅游发展专项资金从项目立项起便依据《推动惠安县旅业高质量发展实施意见》、《惠安县旅游业高质量发展奖励措施》、《福建省人民政府关于促进旅游业高质量发展的意见》、《关于促进泉州旅游业高质量发展的行动方案》、《惠安县促进旅游业改革发展实施意见的通知》（惠政文〔2015〕149号）等政策文件，项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，审批文件、材料符合相关要求。例如，2021年惠安县文旅局委托第三方评估机构福建鑫盛项目管理咨询有限公司对惠安县2022年度旅游高质量发展奖励专项资金的预算绩效进行专项评估，评估结果为“建议实施”。该部分分值为7分，评估得分为7分。

在绩效目标方面，通过检查该项目的财政支出项目绩效目标表和绩效自评材料，绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。但在绩效目标设置方面有所欠缺，存在预算绩效目标设置不明确，与项目目标任务数不匹配等问题。例如，2022年惠安县旅游发展专项绩效自评材料在设定社会效益指标和生态效益指标时，目标值分别为“全年旅游接待人次全市排名靠前”“旅游收入全市排名靠前”和“旅游生态环境优美，可持续发展”，指标设置较模糊，因此在绩效指标明确性方面扣1.5分。该部分分值为7分，评估得分为5.5分。

在资金投入方面，项目预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，并按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。该部分分值为6分，评估得分为6分。

### （二）项目过程情况

项目过程维度的评价主要从资金管理、组织实施两个方面展开。项目资金管理合规，组织实施有据可依，但仍存在预算执行率未达标的问题。该部分总分15分，得分14.13分，扣分0.87分。

资金管理方面，由于预算执行率=（实际支出/预算支出）*100%，根据2021年度和2022年度惠安县旅游事业发展中心决算的文件，可知旅游发展专项资金两年的支出决算总额为1096.46万元，两年的支出预算总额为1400万元，故预算执行率=（1096.46/1400）*100%=78.32%,资金执行率未达100%，因此此项扣0.87分（4-4*78.32%）；资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金使用符合项目资金批复或合同规定的用途；不存在挤占、挪用、虚列支出等情况。该部分分值为8分，评估得分为7.13分。

组织实施方面，已具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整，对项目顺利实施提供了保障。惠安县旅游事业发展中心依据相关法律法规和相关管理规定实施项目；项目资金申报表、技术鉴定等资料齐全并及时归档；拟补助单位的审核摸排等工作实施到位，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。该部分分值为7分，评估得分为7分。

### （三）项目产出情况

项目产出维度的评价主要从数量指标、质量指标两个方面展开。其中，数量指标从完善旅游产业链条、开展文旅宣传和完善旅游服务设施三个方面进行考核，质量指标从安全无事故和旅游安全宣传两个方面进行考核，大部分项目已达成绩效目标值，但仍存在部分项目未达标的问题。该部分总分40分，得分34.38分，扣分5.62分。

在数量指标方面，项目执行期间，惠安县文旅局采取了星级酒店补助、稳岗补贴、旅游民宿补助等政策帮扶旅游企业度过疫情难关，加快推动旅游市场复苏，但受疫情持续影响，星级酒店复核性评定和新评星级民宿任务完成情况较不理想，根据惠安县文旅局填报的专项资金绩效目标申报表等文件，2021年和2022年累计需要完成星级酒店复核性评定9家，新评星级民宿7家。根据2022年旅游高质量发展资金下达文件等材料，该项目两年内已完成星级酒店评定性复核6家，其中，2021年完成星级酒店复核性评定5家，2022年完成星级酒店复核性评定1家，完成率为66.67%，未达成规划任务数，因此此项扣1.33分（4-4*66.67%）；该项目两年内已新评星级民宿3家，其中，2家为乙级民宿，1家为丙级民宿，完成率为42.86%，未达成规划任务数，因此此项扣2.29分（4-4*42.86%）。2021年和2022年惠安县文旅局计划在“惠安文旅”微信服务号上发布原创图文合计70篇，使“惠安文旅”微信服务号粉丝数量增长10%，截止至2022年4月28日，“惠安文旅”微信服务号总计发布原创图文85篇，超额完成15篇，“惠安文旅”微信服务号从最初的1.4万人增至1.6万人，粉丝数量增长幅度达15%，两项指标均已达成目标值。另外，在完善旅游基础设施方面，惠安县文旅局根据往年的经验和数据设置了两个绩效目标值，分别是建设达标厕所6家和提升旅游服务配套设施4家。根据惠安县文旅局提供的资金下达文件，实际只建设了3家达标厕所（其中有一家在非重点区域不给予补助），该项指标的完成率为50%，未达成规划任务数，因此此项扣2分（4-4*50%）;实际完成提升旅游服务配套设施4家，完成率为100%，达成目标值。该部分分值为24分，评估得分为18.38分。

在质量指标方面，2021-2022年旅游发展专项期间，惠安县文旅局实现了“安全、秩序、质量、效益”的四个统一，没有发生重大旅游安全事故。另外，根据惠安县文旅局填报的专项资金绩效目标申报表等文件，2021年和2022年累计需要对85家文旅企业和事业单位开展旅游安全宣传培训，该项指标完成率为100%，例如，惠安县文旅局召开2021年文化体育和旅游市场岁末年初安全生产及疫情防控工作会暨开展法治教育宣传活动，全县共有90家文体旅企业和文保单位参会。该部分分值为16分，评估得分为16分。

### （四）项目效益情况

项目效益维度的评价主要从经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益和满意度五个方面展开。其中，社会效益影响积极，生态效益良好，项目可持续发展，游客满意度较高，但受新冠疫情影响，旅游业受到严重冲击，旅游总收入有所下降，导致经济效益未达标。该部分总分25分，得分22.05分，扣分2.95分。

在经济效益方面，2019年惠安县实现全年旅游总收入117.3亿元，根据惠安县政府工作报告的文件，2021年惠安县实现全年旅游总收入55亿元，按可比口径达2019年的46.89%（55/117.3*100%）。2022年惠安县实现全年旅游总收入41亿元，按可比口径达2019年的34.95%（41/117.3*100%）。两年平均旅游总收入48万亿，按可比口径达2019年40.92%，未达到绩效目标值，因此该指标扣2.95分。该部分分值为5分，评估得分为2.05分。

在社会效益方面，积极推进文旅融合发展，充分挖掘非遗文化资源并将其转化为旅游资源，实现以文促旅。非遗文化实践活动持续且富有活力；部分传统工艺项目得到保持；非遗文化内涵得到尊重；弘扬具有当代价值的文化精神；尊重相关社区、群体和个人的实践、传承及再创造权利，较好地保护和传承了非遗文化，社会效益影响积极。例如，线上在“惠安文旅”微信公众号中推出8篇文章宣传惠安非遗文化和精神，线下举办2022年“惠游惠安”系列活动之“非遗进景区”、非遗竹编——篾工技艺体验文化志愿和非遗手工艺品征集评选等活动。该部分分值为5分，评估得分为5分。

在生态效益方面，惠安县积极开展惠安旅游业改革发展的工作，推动景城一体、景村一体、宜居宜游的全域化文旅经济强县建设，两年内一共获评三个生态旅游奖项，分别是2021年惠安县崇武镇潮乐村获评省级金牌旅游村，2022年惠安县崇武镇获评全国乡村旅游重点镇、省级全域生态旅游小镇，2022年惠安县崇武镇前垵村获评省级金牌旅游村，获评的旅游荣誉称号数量超过设定的绩效目标值。该部分分值为5分，评估得分为5分。

在可持续效益方面，惠安县文旅局根据《十四五文体旅发展规划》、《旅游总体规划》指导方针，制定了一系列可持续发展的相关政策材料，如《惠安县推动旅游业高质量发展的意见》《惠安旅游业高质量发展奖励措施》《惠安县“十四五”文体旅规划》《惠安县文体旅目标绩效考核实施细则》《惠安研学旅行专项规划》（2022-2024）等，制定的可持续性发展规划数量达成设定的绩效目标值。该部分分值为5分，评估得分为5分。

在满意度方面，通过整理项目绩效评价材料得2021年度旅游发展专项资金服务对象满意度达95%，2022年度旅游发展专项资金服务对象满意度达90%，在项目执行期间服务对象满意度均实现绩效目标值。该部分分值为5分，评估得分为5分。

# 第四部分 存在主要问题

## 一、预算编制对于项目的实际情况考虑不足

2022年的惠安县旅游发展专项资金的预算编制未能充分考虑项目的实际情况，导致预算的实际核拨与预算计划核拨存在差异。例如，2022年该项目的财政拨款预算收入为800万元，当年该项目的预算支出为800万元；实际财政拨款预算收入为609.62万元，实际核拨预算支出为609.62万元。

## 二、旅游产业链结构合理性有待提升

目前，惠安县旅游产业链上各种类型企业的结构存在部分不合理，体现在文化旅游产品普遍散、弱、小，可游性不强，真正具有竞争力的大型文化和旅游业运营企业少，各种文化旅游资源未能得到深度挖掘和创新，导致发展后劲不足，尚未形成具有核心竞争力的品牌产品和品牌企业。建议改善旅游产业链结构，提升整个旅游产业的竞争力。

## 三、绩效指标的目标值设定考虑不够全面

在进行绩效自评工作时，惠安县文旅局对疫情影响的考虑不够充分，未及时地调整旅游发展专项绩效自评材料中设置的绩效目标，制定符合旅游企业扶持发展需求的绩效目标，导致项目预期产出的经济效益和效果不符合正常的业绩水平。设定绩效指标的目标值时，建议充分考虑时间、资源、环境等因素的限制，制定出具有可行性的目标，避免设定过高或过低的目标，以免造成太大压力或失去发展动力。

# 第五部分 改进措施与管理建议

## 一、努力提升项目资金的使用效益

在年度预算分析工作中应充分研究历史数据，考虑项目当下的政策制度规定、市场环境因素以及实际可能影响项目预算的内外因素，合理地确定预算金额。根据项目实际情况，做好资金的年度统筹工作，加快相关工作的进度，确保预算编制对应的实际支出资金尽可能与年初绩效目标保持一致，提高资金的使用效益，达到资源配置的最优化。

## 二、执行相关管理制度，做好资料归档工作

加强项目管理和相关人员对《惠安县旅游发展专项资金管理办法》的学习，熟知整理归档的方法和要点，提高责任心，及时做好本单位的档案资料的收集、整理、归档工作。按照“真实、全面、准确”的要求，检查有关项目材料收集整理的是否齐全完整，准确地纳入规范化管理程序，做到档案摆放整齐规范、有规可循、有目可查。同时，建议数字化归档，设置相关命名规范，以便进行信息检索和资料管理。

## 三、提高政策预算绩效目标的合理性

在开展绩效目标设定工作之前，综合考虑社会环境及单位预算管理的目标，在推动旅游业高质量发展的基础上，掌握好县城旅游相关产业的建设情况及各景点游客容量，然后再进行绩效目标设置。同时，及时申请预算资金，跟进支付进度，确保预算资金准时下达。

# 附件：

惠安县2021-2022年度旅游发展专项资金绩效评价表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价规则 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策指标（20分） | 项目立项（7分） | 立项依据充分性（4分） | 1.项目立项是否符合法律、法规、规章或者省委省政府规范性文件情况；2.项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；3.项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；4.项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。一项不符合扣1分。 | 4.00 |
|  |  | 立项程序规范性（3分） | 1.项目是否按照规定的程序申请设立；2.事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策,审批文件、材料是否符合相关要求。一项不符合扣1.5分。 | 3.00 |
|  | 绩效目标（7分） | 绩效目标合理性（4分） | 1.项目是否有绩效目标；2.项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；3.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；4.是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣1分。 | 4.00 |
|  |  | 绩效指标明确性（3分） | 1.将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；2.通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。一项不符合扣1.5分。 | 1.50 |
|  | 资金投入（6分） | 预算编制科学性（3分） | 1.预算内容与项目内容是否匹配；2.预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。一项不符合扣1.5分。 | 3.00 |
|  |  | 资金分配合理性（3分） | 1.预算资金分配依据是否充分；2.资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。一项不符合扣1.5分。 | 3.00 |
| 过程指标（15分） | 资金管理（8分） | 预算执行率（4分） | 预算执行率=（实际支出/预算支出）*100%，其中,实际支出是指部门本年度实际发生的支出金额,预算支出是指本年度预算中规定的支出金额。若完成年初预算支出计4分，未完成年初预算按比例扣减。 | 3.13 |
|  |  | 资金使用合规性（4分） | 1.是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.符合项目预算批复或合同规定的用途；4.是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出、资金沉淀等情况。一项不符合扣1分。 | 4.00 |
|  | 组织实施（7分） | 管理制度健全性（3分） | 1.是否已制定或具有相应的管理办法、财务和业务管理制度；2.管理办法、财务和业务管理制度是否合法、合规、完善。一项不符合扣1.5分。 | 3.00 |
|  |  | 制度执行有效性（4分） | 1.是否遵循相关法律法规和业务管理规定；2.项目调整及支出调整手续是否完备；3.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；4.项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣1分。 | 4.00 |
| 产出指标（40分） | 数量指标（24分） | 星级酒店复核评定数（4分） | 若实际完成的星级酒店复核评定数大于或等于任务数，得满分，否则得分为（各年累计星级酒店复核评定数/累计任务数）*100%*5分。 | 2.67 |
|  |  | 新评星级民宿数（4分） | 若实际完成的新评星级民宿数大于或等于任务数，得满分，否则得分为（各年累计新评星级民宿数/累计任务数）*100%*5分。 | 1.71 |
|  |  | “惠安文旅”服务号粉丝增长率（4分） | 若“惠安文旅”服务号粉丝增长率大于或等于任务数，得满分，否则得分为（各年累计“惠安文旅”服务号粉丝增长率/任务数）*100%*5分。 | 4.00 |
|  |  | “惠安文旅”服务号发布图文数（4分） | 若“惠安文旅”服务号实际发布图文数大于或等于任务数，得满分，否则得分为（各年累计“惠安文旅”服务号发布图文数/任务数）*100%*5分。 | 4.00 |
|  |  | 提升旅游服务配套设施（4分） | 若实际提升旅游服务配套设施数量大于或等于任务数，得满分，否则得分为（各年累计提升旅游服务配套设施数/累计任务数）*100%*5分。 | 4.00 |
|  |  | 建设达标厕所数（4分） | 若实际建设达标厕所数量大于或等于任务数，得满分，否则得分为（各年累计建设达标厕所数/累计任务数）*100%*5分。 | 2.00 |
|  | 质量指标（16分） | 全年安全无事故（8分） | 若惠安县全年发生旅游安全事故的次数为0，得满分，否则为0分。 | 8.00 |
|  |  | 开展旅游安全宣传培训的企业数（8分） | 若实际完成旅游安全宣传培训的企业数量大于或等于任务数，得满分，否则得分为（各年累计开展旅游安全宣传培训的企业数量/累计任务数）*100%*5分。 | 8.00 |
| 效益指标（25分） | 经济效益（5分） | 全年旅游总收入（5分） | 若惠安县各年全年旅游总收入达成或者超过2019年惠安县全年旅游总收入（无疫情时期），得满分，否则根据（惠安县平均全年旅游总收入/2019年惠安县全年旅游总收入）*100%*5分。 | 2.05 |
|  | 社会效益（5分） | 保护和传承非遗文化（5分） | 1.实践活动是否持续并富有活力；2.基本实践方式，如手工技艺之于某些传统工艺项目，是否得到保持；3.基本文化内涵是否得到尊重；4.具有当代价值的文化精神是否得到弘扬；5.相关社区、群体和个人的实践、传承及再创造权利是否得到尊重。一项不符合扣1分。 | 5.00 |
|  | 生态效益（5分） | 获评生态旅游奖项（5分） | 若实际获评生态旅游奖项数量超过目标值得满分，否则得分为（实际获评生态旅游奖项数/目标值）*100%*5分。 | 5.00 |
|  | 可持续效益（5分） | 根据十四五规划发展（5分） | 若实际制定可持续发展的相关政策材料数量超过目标值得满分，否则得分为（实际制定可持续发展相关政策数/目标值）*100%*5分。 | 5.00 |
|  | 满意度（5分） | 群众满意度（5分） | 群众满意度=（对专项工作满意群众数/调查群众数）*100%。若群众满意度达到预期目标值则为满分，否则实际满意度每低5%，扣1分，扣完为止。 | 5.00 |
| 总分 |  |  |  | 89.06 |