## Sheet1
财政支出项目绩效监控表
（2020年度第三季度）
项目基本情况 | 项目名称 | 小城镇建设专项奖励配套资金(黄塘镇广场公园和溪边公园;黄塘镇中心工业基地富兴路)
| 单位名称 | 惠安县黄塘镇人民政府
| 年度总体目标 | 改善黄塘镇中心工业基地交通条件,为企业发展带来活力;完善黄塘镇区文体活动配套,丰富群众的文化生活着力,提升城区宜居环境建设。
项目预算执行情况 | 资金构成 |  |  | 计划数（万元） |  |  | 1-9月执行数 |  | 全年预计执行数
| 资金总计： |  |  | 479.2 |  |  | 357.71 |  | 479.2
| 本级财政资金 |  |  | 400 |  |  | 278.51 |  | 400
当年预算
以前年度结余结转
当年追加
| 其他来源资金 |  |  | 79.2 |  |  | 79.2 |  | 79.2
绩效目标实现情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 计量单位 | 方向 | 目标值 | 1-6月实际完成值 | 全年预计完成值 | 偏差原因 | 分析
| 产出指标 | 数量目标 | 黄塘镇广场公园和溪边公园工程建设面积 | 定性 | % | 正方向 | 建设面积5159.7平方米 | 62% | 建设面积5159.7平方米
|  |  | 黄塘镇中心工业基地富兴路工程建设数量 | 定性 | % | 正方向 | 长467.82米,宽12米,面积5614平方米,污水雨水管道各辅设475米 | 79.65% | 长467.82米,宽12米,面积5614平方米,污水雨水管道各辅设475米
|  | 质量目标 | 二个项目验收合格率 | 定性 | % | 正方向 | ≥90% | ≥90% | ≥90%
|  | 时效目标 | 小城镇资金拨付及时率 | 定性 | % | 正方向 | 100% | 100% | 100%
|  | 成本目标 | 黄塘镇广场公园和溪边公园工程建设投资数 | 定性 | 万元 | 正方向 | 136.3万元/2座 | 84.58万元 | 136.3万元/2座
|  |  | 黄塘镇中心工业基地富兴路工程建设投资数 | 定性 | 万元 | 正方向 | 342.92万元/处 | 273.13万元 | 342.92万元/处
| 效益指标 | 社会效益目标 | 二个项目受益群众覆盖率 | 定性 | % | 正方向 | 受益工厂12家,受益民众1.2万人,覆盖率≥70% | ≥70% | ≥70%
|  | 生态效益目标 | 工业基地富兴路和镇区公园环卫垃圾清运处理率 | 定性 | % | 正方向 | ≥90% | ≥90% | ≥90%
|  | 可持续影响目标 | 工业基地富兴路和镇区公园使用年限 | 定性 | % | 正方向 | ≥50年 | ≥50年 | ≥50年
| 满意度指标 | 服务对象满意度目标 | 村居民众满意度 | 定性 | % | 正方向 | ≥90% | 85% | ≥90%
监控结果应用情况 | X-X月拟采取的纠偏措施 |  | □本项目预算执行任务及绩效目标确定能完成，无需纠偏 □本项目预算执行任务或绩效目标预计无法全面完成，须进行纠偏
| 下年预算申请计划及理由 |  | □资金不变 □资金减少 □资金增加 □其他