## 农村文化建设第二季度
财政支出项目绩效监控表
（2020年度2季度）
项目基本情况 | 项目名称 | 农村文化建设、村级运转办公经费
| 单位名称 | 惠安县崇武镇人民政府
| 年度总体目标 | 项目开展时限为1年，预算安排84万元。积极开展农村文化活动，丰富农村文化建设内容，推动农村文化多元化发展；为基层组织工作正常运行提供经费保障。
项目预算执行情况 | 资金构成 |  |  | 计划数（万元） |  |  | 1-6月执行数 |  | 全年预计执行数
| 资金总计： |  |  | 84 |  |  | 36 |  | 84
本级财政资金
| 当年预算 |  |  | 84 |  |  | 36 |  | 84
以前年度结余结转
当年追加
其他来源资金
绩效目标实现情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 计量单位 | 方向 | 目标值 | 1-6月实际完成值 | 全年预计完成值 | 偏差原因 | 分析
| 产出指标 | 数量目标 | 开展农村文体活动次数 | 定量 | 次 | 正向 | ≥50 | ≥25 | ≥50
|  |  | 县级财政补助村级覆盖率 | 定量 | 米 | 正向 | 870 | 300 | 870
|  | 质量目标 | 工程质量合规率 | 定量 | 百分比 | 正向 | 100 | 100 | 100
|  |  | 资金使用合规率 | 定量 | 百分比 | 正向 | 100 | 100 | 100
|  |  | 项目细化率 | 定量 | 百分比 | 正向 | 100 | 100 | 100
|  | 时效目标 | 资金拨付及时率 | 定量 | 百分比 | 正向 | 100 | 100 | 100
|  | 成本目标 | 村级运转经费 | 定量 | 万元 | 正向 | 72 | 36 | 72
|  |  | 农村文化建设补助 | 定量 | 万元 | 正向 | 12 | 0 | 12
| 效益指标 | 经济效益目标
|  | 社会效益目标 | 办事群众受益覆盖率 | 定量 | 百分比 | 正向 | ≥90% | ≥90% | ≥90%
生态效益目标
可持续影响目标
| 满意度指标 | 服务对象满意度目标 | 办事村民满意率 | 定量 | 百分比 | 正向 | ≥90% | ≥90% | ≥90%
监控结果应用情况 | 1-6月拟采取的纠偏措施 |  | R本项目预算执行任务及绩效目标确定能完成，无需纠偏 □本项目预算执行任务或绩效目标预计无法全面完成，须进行纠偏
| 下年预算申请计划及理由 |  | □资金不变 □资金减少 R资金增加 □其他 |  |  | 建议给予行政人口较多的大村多补助，行政管理成本较高。

## 农村文化建设第三季度
财政支出项目绩效监控表
（2020年度3季度）
项目基本情况 | 项目名称 | 农村文化建设、村级运转办公经费
| 单位名称 | 惠安县崇武镇人民政府
| 年度总体目标 | 项目开展时限为1年，预算安排84万元。积极开展农村文化活动，丰富农村文化建设内容，推动农村文化多元化发展；为基层组织工作正常运行提供经费保障。
项目预算执行情况 | 资金构成 |  |  | 计划数（万元） |  |  | 1-9月执行数 |  | 全年预计执行数
| 资金总计： |  |  | 84 |  |  | 36 |  | 84
本级财政资金
| 当年预算 |  |  | 84 |  |  | 36 |  | 84
以前年度结余结转
当年追加
其他来源资金
绩效目标实现情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 计量单位 | 方向 | 目标值 | 1-6月实际完成值 | 全年预计完成值 | 偏差原因 | 分析
| 产出指标 | 数量目标 | 开展农村文体活动次数 | 定量 | 次 | 正向 | ≥50 | ≥25 | ≥50
|  |  | 县级财政补助村级覆盖率 | 定量 | 米 | 正向 | 870 | 300 | 870
|  | 质量目标 | 工程质量合规率 | 定量 | 百分比 | 正向 | 100 | 100 | 100
|  |  | 资金使用合规率 | 定量 | 百分比 | 正向 | 100 | 100 | 100
|  |  | 项目细化率 | 定量 | 百分比 | 正向 | 100 | 100 | 100
|  | 时效目标 | 资金拨付及时率 | 定量 | 百分比 | 正向 | 100 | 100 | 100
|  | 成本目标 | 村级运转经费 | 定量 | 万元 | 正向 | 72 | 36 | 72
|  |  | 农村文化建设补助 | 定量 | 万元 | 正向 | 12 | 0 | 12
| 效益指标 | 经济效益目标
|  | 社会效益目标 | 办事群众受益覆盖率 | 定量 | 百分比 | 正向 | ≥90% | ≥90% | ≥90%
生态效益目标
可持续影响目标
| 满意度指标 | 服务对象满意度目标 | 办事村民满意率 | 定量 | 百分比 | 正向 | ≥90% | ≥90% | ≥90%
监控结果应用情况 | 1-9月拟采取的纠偏措施 |  | R本项目预算执行任务及绩效目标确定能完成，无需纠偏 □本项目预算执行任务或绩效目标预计无法全面完成，须进行纠偏
| 下年预算申请计划及理由 |  | □资金不变 □资金减少 R资金增加 □其他 |  |  | 建议给予行政人口较多的大村多补助，行政管理成本较高。

## Sheet1
财政支出项目绩效监控表
（2020年度2季度）
项目基本情况 | 项目名称
单位名称
年度总体目标
项目预算执行情况 | 资金构成 |  |  | 计划数（万元） |  |  | 1-X月执行数 |  | 全年预计执行数
资金总计：
本级财政资金
当年预算
以前年度结余结转
当年追加
其他来源资金
绩效目标实现情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 计量单位 | 方向 | 目标值 | 1-X月实际完成值 | 全年预计完成值 | 偏差原因 | 分析
| 产出指标 | 数量目标
质量目标
时效目标
成本目标
| 效益指标 | 经济效益目标
社会效益目标
生态效益目标
可持续影响目标
| 满意度指标 | 服务对象满意度目标
监控结果应用情况 | X-X月拟采取的纠偏措施 |  | □本项目预算执行任务及绩效目标确定能完成，无需纠偏 □本项目预算执行任务或绩效目标预计无法全面完成，须进行纠偏
| 下年预算申请计划及理由 |  | □资金不变 □资金减少 □资金增加 □其他