## 巩固脱贫成果建设项目
附件
惠安县乡村振兴办2023年度巩固脱贫成果建设项目库
序号 | 申报对象名称 | 申报对象类型（①低收入农户②联农带农经营主体③第六批省派驻村④第十六批市派驻村⑤易地扶贫搬迁集中安置区⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 项目名称 | 项目所在村（××镇××村） | 项目性质（①新建②扩建） | 项目类型（①产业发展②基础设施③村财创收） | 建设内容 (简要描述) | 总投资（万元） | 其中：2023年计划投资（万元） | 项目预计 开工日期 | 项目计划 完工日期 | 项目建设单位 | 项目负责人、联系电话 | 备注
1 | 螺城镇王孙村 | 革命老区村 | 螺城镇王孙村道路水泥硬化 | 螺城镇王孙村 | ①新建 | ②基础设施 | 王孙村坝后路水泥硬化长约600米、宽约3米 | 30 | 30 | 2023.01 | 2023.03 | 王孙村委会 | 黄茂阳18396235688
2 | 螺阳镇 盘龙村 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 螺阳镇盘龙村党建+邻里中心闲置房出租 | 螺阳镇盘龙村 | ①新建 | ③村财创收 | 新建三层框架房屋915平方米，整体出租 | 225 | 216 | 2022.11.15 | 2023.04.15 | 盘龙村委会 | 吴锦奎 18959774289
3 | 黄塘镇前郭村委会 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 黄塘镇前郭回族村民俗馆及水塘修缮加固工程 | 黄塘镇前郭村 | ①新建 | ②基础设施 | 展馆总面积150平方米、钢结构，收集陈列少数民族文化物件等。水塘修缮加固工程：建设400立方米浆砌条石墙体，石栏杆100米，休闲亭1座，清淤水沟长200米、宽2米。 | 80 | 80 | 2023.05 | 2023.08
4 | 黄塘镇谢厝村委会 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 黄塘镇谢厝村村道亮化工程 | 黄塘镇谢厝村 | ①新建 | ②基础设施 | 新装全村太阳能路灯250盏 | 25 | 25 | 2023.04 | 2023.06 | 村委会 | 书记13805970820
5 | 紫山镇官溪村 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 紫山镇官溪村甜余甘产业种植项目 | 紫山镇官溪村 | ①新建 | ①产业发展 | 引进甜余甘新品种，在洋打后山处培植甜余甘（约3亩左右），大力发展特色农产品，吸引大游客来此消费 | 30 | 30 | 2023.03 | 2023.04 | 官溪村委会 | 程小云15060854212
6 | 紫山镇半岭村 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 紫山镇半岭村旅游公厕 | 紫山镇半岭村 | ①新建 | ②基础设施 | 在母子情深树景点建设公厕 | 25 | 25 | 2023.02 | 2023.12 | 半岭村委会 | 许得志13959779271
7 | 紫山镇半岭村 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 紫山镇半岭村旅游线路景观提升 | 紫山镇半岭村 | ①新建 | ②基础设施 | 老人活动中心至停车场路段两侧绿化整治改造，建设一条约一米宽的人行道，对笔架山入口山门两侧环境整治 | 35 | 35 | 2023.03 | 2023.12 | 半岭村委会 | 许得志13959779271
8 | 紫山镇半岭村 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 紫山镇半岭村智慧半岭 | 紫山镇半岭村 | ①新建 | ②基础设施 | 各自然村口至停车场安装智慧路灯 | 80 | 80 | 2023.04 | 2023.12 | 半岭村委会 | 许得志13959779271
9 | 紫山镇半岭村 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 紫山镇半岭村旅游线路安全防护设施 | 紫山镇半岭村 | ①新建 | ②基础设施 | 通笔架山道路两侧安装安全防护栏及安全警示牌 | 60 | 60 | 2023.04 | 2023.12 | 半岭村委会 | 许得志13959779271
10 | 崇武镇大岞村 | 原市级扶贫开发镇村、革命老区村 | 崇武镇大岞村道路改造提升项目包 | 崇武镇大岞村 | ②扩建 | ②基础设施 | 1、改造提升原大川冻厂约60米破损严重的村道；2、改造提升崇兴北路（台湾街东路）至溪沟约90米破损严重的村道；3、改造提升溪沟至铺石路约90米破损严重的村道。 | 40 | 40 | 2023.05 | 2023.09 | 大岞村委会 | 张志坚13505002880
11 | 崇武镇大岞村 | 原市级扶贫开发镇村、革命老区村 | 崇武镇崇武第三中心幼儿园北侧道路工程 | 崇武镇大岞村 | ②扩建 | ②基础设施 | 该工程位于大岞村崇武第三中心幼儿园北侧，可通往港墘村，全长320米，宽约6米。 | 30 | 30 | 2023.05 | 2023.08 | 大岞村委会 | 张志坚13505002880
12 | 崇武镇港墘村 | 原市级扶贫开发镇村、革命老区村 | 崇武镇港墘渔产品交易市场 | 崇武镇港墘村 | ①新建 | ③村财创收 | 港墘村海产品交易市场，该项目将建设1012平方，店面12间每间24平方，摊位50多个。预计投入500多万元进行建设，该项目建成后将方便畅通崇武镇渔产品市场交易，提高渔产品销售渠道和渔产品价值，可增加村集体每年创收18万元。 | 500 | 500 | 2023.02 | 2023.09 | 港墘村委会 | 张向锋13805907991
13 | 崇武镇港墘村 | 原市级扶贫开发镇村、革命老区村 | 崇武镇港墘村标准化厂房建设 | 崇武镇港墘村 | ①新建 | ③村财创收 | 盘活村集体闲置的建设用地4000平方、计划投入300多万元，建设标准化厂房，该项目主要用于海产品冷藏保鲜和加工，可增加村集体每年创收15万元。 | 300 | 300 | 2023.04 | 2023.09 | 港墘村委会 | 张向锋13805907991
14 | 崇武镇五峰村委会 | 原市级扶贫开发镇村、革命老区村 | 崇武镇五峰村峰上咸水路支路路面改造工程 | 崇武镇 五峰村 | ①新建 | ②基础设施 | 路面水泥硬化约130米，并同步铺设排水沟。 | 20 | 20 | 2023.01 | 2023.02 | 五峰村委会 | 杨振钦13599776055
15 | 崇武镇五峰村委会 | 原市级扶贫开发镇村、革命老区村 | 崇武镇五峰村峰东公共 健身场建设 | 崇武镇 五峰村 | ①新建 | ②基础设施 | 场地平整水泥硬化约80平方米，并购置安装一批健身器械。 | 15 | 15 | 2023.01 | 2023.02 | 五峰村委会 | 张勇峰13959770135
16 | 山霞镇青山村 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 山霞镇青山村民生路灯建设 | 山霞镇青山村 | ①新建 | ②基础设施 | 村域内路灯老旧损坏不亮，需要更换改造 | 25 | 25 | 2023.02 | 2023.03 | 青山村委会 | 李亚良15805958280
17 | 山霞镇后洋村 | 革命老区村 | 山霞镇后洋村小型集贸区 | 山霞镇后洋村 | ①新建 | ③村财创收 | 荒地、水沟平整、环境治理，道路提升，摊位建设，摊位用于出租，预计一年创收2.4万 | 30 | 30 | 2023.02 | 2023.09 | 后洋村委会 | 陈梅红13559024031
18 | 山霞镇大淡村 | 革命老区村 | 山霞镇大淡村山体公园改造工程（第二期） | 山霞镇大淡村 | ①新建 | ②基础设施 | 打造农民山体公园 | 50 | 50 | 2023.05 | 2023.09 | 大淡村委会 | 庄丽珠15359472062
19 | 涂寨镇东坂村 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 涂寨镇东坂村机耕路平整 | 涂寨镇东坂村 | ①新建 | ③村财创收 | 对东坂东山自然村前面全部农田原有的机耕路进行平整设施建设引进流转户盘活闲置荒地增加村集体收入 | 60 | 60 | 2023.07 | 2023.09 | 东坂村 | 庄丽芬15060953628
20 | 涂寨镇和弄村 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 涂寨镇和弄村综合楼 | 涂寨镇和弄村 | ①新建 | ③村财创收 | 综合楼建筑面积1000平方米，三层框架结构，建成后用于出租，预计可增加村财收入约年8万元。 | 200 | 200 | 2022.11.30 | 2023.09.15 | 和弄村委会 | 黄杰辉13505077017
21 | 涂寨镇金相村 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 涂寨镇金相村投资畜禽项目 | 涂寨镇金相村 | ①新建 | ①产业发展 | 在郑厝自然村山上投资养鸡鸭设备，用于生蛋出售。每年按一定比例固定收入，增加村财。 | 80 | 80 | 2023.02 | 2023.06 | 金相村 | 李凤霞15059719050
22 | 涂寨镇金相村 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 涂寨镇金相村道路水泥硬化及道路新建排污沟 | 涂寨镇金相村 | ①新建 | ②基础设施 | 在金相自然村一条村道水泥硬化，方便出行。对金相三个自然村存在污水横流路面影响安全出行，进行新建排污沟，全面提升环境综合整治。 | 50 | 50 | 2023.02 | 2023.05 | 金相村 | 李凤霞15059719050
23 | 涂寨镇廖厝村 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 涂寨镇廖厝村入村主干道景观改造提升 | 涂寨镇廖厝村 | ①新建 | ②基础设施 | 对入村主干道的废弃加工厂进行清理整治改造为，文化宣传长廊及休闲步行道，提升村容村貌。 | 30 | 30 | 2023.01 | 2023.09 | 廖厝村委会 | 廖碧华、13788820467
24 | 涂寨镇灵山村 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 涂寨镇灵山村基耕路路面建设平整 | 涂寨镇灵山村 | ①新建 | ③村财创收 | 对通胡厝自然村的基耕路路面进行平整建设，对两侧水沟进行排污排水设施建设,方便引进我村更多的土地流转项目来达到增加村集体经济收入的目的。 | 60 | 50 | 2023.06 | 2023.09 | 灵山村委会 | 胡世彬 15559055571
25 | 涂寨镇南埔村 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 涂寨镇南埔村北环村路 | 涂寨镇南埔村 | ①新建 | ②基础设施 | 此道路连接南埔-前草自然村，道路长约750米，宽6米，包含征地路基、路面硬化等建设，并加盖溪桥一座。 | 180 | 180 | 2023.04 | 2023.09 | 南埔村委会 | 陈志贤18016747555
26 | 涂寨镇曲江村 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 涂寨镇曲江村后堀集体废旧卫生院翻建工程 | 涂寨镇曲江村 | ②扩建 | ③村财创收 | 针对后堀自然村集体废旧卫生院进行翻建为厂房，该处占地面积大约1200平方，设计建造一幢二层的厂房，地面建筑面积500平方，二层总建筑面积共1000平方 | 260 | 260 | 2023.04 | 2023.09 | 曲江村 | 张汉聪18065287598
27 | 涂寨镇曲江村 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 涂寨镇曲江村东宅路口至村委会路段提升白改黑工程 | 涂寨镇曲江村 | ②扩建 | ②基础设施 | 东宅至曲江村委会路段为曲江村主干道，该路段车流、人流繁多，为进一步解决群众的交通便捷，把原来的水泥混凝土路面改建为沥青混凝土路面，该路段大约6300平方，长900米，宽7米。 | 120 | 120 | 2023.03 | 2023.06 | 曲江村 | 张汉聪18065287598
28 | 涂寨镇庄内村 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 涂寨镇庄内村入村主干道景观改造提升 | 涂寨镇庄内村 | ②扩建 | ②基础设施 | 对入村主干道至村委会两侧进行清理整治改造，文化宣传长廊及休闲步行道，提升村容村貌。 | 35 | 35 | 2023.02 | 2023.09 | 庄内村 | 郑细梅 13505070599
29 | 东岭镇前林村 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 东岭镇前林小虾池清淤泥及护坡加固工程 | 东岭镇前林村 | ①新建 | ②基础设施 | 挡土墙加固：长100米、宽1.5米、高5米，淤泥清理1750 | 50 | 50 | 2023.03 | 2023.06 | 前林村委会 | 郑英珍13675987373
30 | 东岭镇小丘村 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 东岭镇小丘村文明实践广场，停车场 | 东岭镇小坵村 | ①新建 | ②基础设施 | 老旧危房拆除面积1300平方米，文明实践场宣传栏，宣传墙，场地赢化1000平方米，绿化等。 | 110 | 110 | 2023.03 | 2023.09 | 小坵村委会 | 刘旭阳13348505578
31 | 东岭镇大坵村 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 东岭镇大坵村11组 溪流水利建设工程 | 东岭镇大坵村 | ②扩建 | ②基础设施 | 大坵村11组渠道与东港溪源头接壤，此段溪流总长约160米，宽约6米，溪岸两边未设护坡护岸，给村民农业生产带来诸多不不便，计划溪岸两边砌条石护坡护岸。 | 25 | 25 | 2023.03.1 | 2023.04.30 | 大坵村 | 刘雪红15359527926
32 | 东岭镇大坵村 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 东岭镇大坵村骨灰堂翻建 | 东岭镇大坵村 | ②扩建 | ②基础设施 | 大坵村现有骨灰堂，占地面积150㎡，一层，建于2022年，因年久失修，存在安全隐患及安放位将尽的问题，计划原址翻建扩建，两层，总位1000个。 | 180 | 180 | 2023.03.1 | 2023.12.30 | 大坵村 | 刘雪红15359527926
33 | 东岭镇大坵村 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 东岭镇大坵村11组 机耕路硬化铺设 | 东岭镇大坵村 | ②扩建 | ②基础设施 | 大坵村11组机耕路总长约180米，宽约4米，计划铺设水泥硬化于原有已硬化的机耕路衔接，利于群众农业生产。 | 20 | 20 | 2023.08.1 | 2023.10.1 | 大坵村 | 刘雪红15359527926
34 | 东岭镇东埭村委会 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 东岭镇东埭村民兵哨所旧址修复 | 东岭镇东埭村 | 改建 | ②基础设施 | 民兵哨所占地面积120平方米 | 80 | 80 | 2023.08 | 2023.10 | 东埭村委会 | 柳怿斌15859708688
35 | 东岭镇东埭村委会 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 东岭镇东埭村革命遗址修复及周边景观提升 | 东岭镇东埭村 | 改建 | ②基础设施 | 革命遗址修复及周边景观提升，创造更好的人居环境 | 80 | 80 | 2023.03 | 2023.11 | 东埭村委会 | 柳怿斌15859708688
36 | 东岭镇东埭村委会 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 东岭镇东埭村石船山红色文化公园 | 东岭镇东埭村 | 改建 | ②基础设施 | 石船山红色文化公园提升，创造更好的人居环境 | 190 | 190 | 2023.03 | 2023.11 | 东埭村委会 | 柳怿斌15859708688
37 | 东岭镇东埭村委会 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 东岭镇东埭村前堡桥头至排洪闸道路硬化 | 东岭镇东埭村 | 改建 | ②基础设施 | 道路60米，宽3米，两侧筑彻挡土墙 | 150 | 150 | 2023.03 | 2023.11 | 东埭村委会 | 柳怿斌15859708688
38 | 东岭镇三村村 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 东岭镇三村村老年人活动中心装修工程 | 东岭镇三村村 | ①新建 | ②基础设施 | 三村村老年人活动中心装修工程 | 47 | 47 | 2023.01 | 2023.03 | 三村村委会 | 曾雪丽13110862777
39 | 东岭镇三村村 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 东岭镇三村村岗亭到潘厝路段 | 东岭镇三村村 | ②扩建 | ②基础设施 | 三村村岗亭至潘厝路段扩宽及沥青铺设宽7米长200米 | 30 | 30 | 2023.05 | 2023.07 | 三村村委会 | 曾雪丽13110862777
40 | 东岭镇荷山村 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 东岭镇荷山村安息堂 | 东岭镇荷山村 | 翻建 | ②基础设施 | 翻建骨灰堂建筑及配套设备、停车场、管 理房、供电及排水配套建设，绿化工程、道路等 | 150 | 150 | 2023 | 2023 | 荷山村委会 | 刘淑娥18959778567
41 | 东岭镇涂厝村 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 东岭镇涂厝村东庄安息堂 道路硬化 | 东岭镇涂厝村 | ①新建 | ②基础设施 | 道路硬化总长180米×4米及两侧排水、绿化、路灯等设施 | 15 | 15 | 2023.05 | 2023.10 | 涂厝村委会 | 张平榕13799208339
42 | 东岭镇前厝村 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 东岭镇前厝村前厝南中路排污 | 东岭镇前厝村 | ①新建 | ②基础设施 | 前厝南中路污水排放，大约1000米 | 40 | 40 | 2023.03 | 2023.09 | 前厝村委会 | 张惠镇13559080639
43 | 东岭镇前厝村 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 东岭镇前厝村后坑仔下潭环村路 | 东岭镇前厝村 | ①新建 | ②基础设施 | 后坑仔下潭环村路，池塘栏杆+路面拓宽硬化+排水沟，双岸砌石约300米 | 40 | 40 | 2023.03 | 2023.01 | 前厝村委会 | 张惠镇13559080639
44 | 东岭镇前厝村 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 东岭镇前厝村大塘脚至东港溪田间道路建设硬化 | 东岭镇前厝村 | ①新建 | ②基础设施 | 前厝大塘脚至东港溪田间道路建设+排水沟，双岸砌石，约300米 | 60 | 60 | 2023.03 | 2023.01 | 前厝村委会 | 张惠镇13559080639
45 | 东岭镇前厝村 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 东岭镇前厝村文革渠路灯 | 东岭镇前厝村 | ①新建 | ②基础设施 | 西埔头文革渠路灯 | 10 | 10 | 2023.03 | 2022.06 | 前厝村委会 | 张惠镇13559080639
46 | 东岭镇前厝村 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 东岭镇前厝村前厝北路路面硬化 | 东岭镇前厝村 | ①新建 | ②基础设施 | 前厝北路环村路排污+硬化300米左右 | 50 | 50 | 2023.03 | 2023.09 | 前厝村委会 | 张惠镇13559080639
47 | 东岭镇彭城村 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 东岭镇彭城村党群服务中心前逆向道建设工程 | 东岭镇彭城村 | ①新建 | ②基础设施 | 路宽3米，长度290米，路面结构为商品C30#商品混凝土路面，硬化路面870平方。 | 15 | 15 | 2023.05.01 | 2023.06.01 | 彭城村委会 | 刘奎林13860771608
48 | 东岭镇彭城村 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 东岭镇彭城小学体育场配套改革提升工程 | 东岭镇彭城村 | ②扩建 | ②基础设施 | 操场面积3700平方米，篮球场，跑道，场心，10公分厚C30#商品混凝土硬化，排水沟200米。 | 73 | 73 | 2023.07.01 | 2023.09.01 | 彭城村委会 | 刘奎林13860771608
49 | 东岭镇彭城村 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 东岭镇彭城老区村阳光1+1校服加工厂 | 东岭镇彭城村 | ②扩建 | ③村财创收 | 厂房占地面积240平方，建筑面积3层，713平方，框架C30#商品混凝土结构，场地作为村委会接校服协会推荐订单生产场所，预计一年创收18000元。 | 170 | 170 | 2023.05.01 | 2023.08.01 | 彭城村委会 | 刘奎林13860771608
50 | 东岭镇彭城村 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 东岭镇彭城村五甲环村路建设工程 | 东岭镇彭城村 | ②扩建 | ②基础设施 | 利用排洪沟顶掩盖25公分厚钢筋C30#商品混凝土硬化，宽3.5米，全长250米。 | 40 | 40 | 2023.09.1 | 2023.11.1 | 彭城村委会 | 刘奎林13860771608
51 | 东岭镇赤石村 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 东岭镇襄惠中学路两侧拓宽 | 东岭镇赤石村 | ②扩建 | ②基础设施 | 道路两侧拓宽1.5-2米，污水管道长800米，路灯40盏。 | 60 | 60 | 2023.08 | 2023.1 | 赤石村委会 | 张森海13850770918
52 | 东岭镇赤石村 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 东岭镇赤石村溪流整治 | 东岭镇赤石村 | ②扩建 | ②基础设施 | 溪岸护坡建设约1200米 | 65 | 65 | 2023.03 | 2023.09 | 赤石村委会 | 张森海13850770918
53 | 东桥镇厝斗村 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 东桥镇厝斗村文体活动中心改造提升工程 | 东桥镇厝斗村 | ②扩建 | ③村财创收 | 主要包括钢结构修复、水泥地板改造、屋面水槽修复、地面排水设施等，建筑面积约为100平方米，安装工程包含了配电箱安装工程，母线槽、电缆与电气照明器具工程(含灯具与开关插座)，用于出租篮球培训机构为培训场所，预计每月可增加村财收入1500元左右 | 32 | 32 | 2023.03.01 | 2023.06.01 |  | 张雄 13805975867
54 | 东桥镇东湖村 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 东桥镇东湖村便民服务中心工程 | 东桥镇东湖村 | 翻建 | ②基础设施 | 占地面积300平方 | 357.7719 | 310 | 2022.1 | 2023.11 | 东湖村委会 | 张忠民18960218382
55 | 东桥镇莲塘村 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 东桥镇莲塘村委会综合大楼周边环境整治提升 | 东桥镇莲塘村 | ①新建 | ③村财创收 | 莲塘村委会综合楼周边环境整治提升，施工面积约3000平方米，挡土墙长约180米，夜市摊位划分约150位、地面排水设施、照明等，为夜市摊位后预计每年可增加村财收入10万元左右 | 350 |  | 2023.03 | 2023.08 |  | 陈志龙13506925988
56 | 东桥镇珩山村 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 东桥镇珩山村粗坑自然村道路 硬化及排水排 污管道铺设 | 东桥镇 珩山村 | ①新建 | ②基础设施 | 1、路面平整 2、路面硬化 3、铺设排水排污管道、检查井 4、道路翻修硬化 | 42.1 | 42.1 | 2023.05 | 2023.06 | 珩山村委会 | 王桂明 13506073667
57 | 东桥镇屿头山村 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 东桥镇屿头山村重华路污水治理 | 东桥镇屿头山村 | ①新建 | ②基础设施 | 重华路出现路面塌陷，排污管道受堵，污水横流，急需整治。 | 60 | 50 | 2022.11 | 2023.06 | 屿头山村 | 陈俊祥 18965862659
58 | 东桥镇西坑村 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 东桥镇西坑村南坑、铁塘自然村池塘整治及 道路提升工程 | 东桥镇西坑村 | ①新建 | ②基础设施 | 池塘砌挡土墙、设护栏及沥青路 | 112.4947 | 112.4947 | 2022.06 | 2023.01 | 西坑村委会 | 吴阳灿 13805907017
59 | 东桥镇后建村 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 东桥镇后建村后曾宫潭水利建设及提升工程 | 东桥镇后建村 | ①新建 | ②基础设施 | 环境提升、农业蓄水 | 50 | 50 | 2023.03 | 2023.06 | 后建村 | 曾海平13799576769
60 | 净峰镇上厅村 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 净峰镇上厅村综合 服务中心 | 净峰镇上厅村 | ①新建 | ②基础设施③村财创收 | 建设一栋六层，一层为架空层，作为租用婚宴场地，闲时作为停车场。二层作为办公区域，三层为卫计一体化及老年活动中心，四、五、六层为租用空间 | 550 | 550 | 2023.02 | 2023.09 | 上厅村委会 | 康志良 13506047248
61 | 净峰镇赤土尾村 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 净峰镇赤土尾村休闲公园 | 净峰镇赤土尾村 | ①新建 | ②基础设施 | 赤土尾村东北侧——净峰林场西北角，位于惠女湾旁边的一块闲置地，2018年对周围进行文化休闲公园建设规化，在健身器材场地树林边修一条长180米左右，宽1.5米的休闲漫道，2020年又增加建设了门球场，计划对整个环境进行再提升，建设休闲小广场，树林生态漫道，公厕等。 | 35 | 20 | 2023.03 | 2023.09 | 赤土尾村委会 | 陈立亭15159590222
62 | 净峰镇净南村 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 净峰镇村委会店面装修 | 净峰镇净南村 | ①新建 | ③村财创收 | 村委会店面装修，用于店面出租，预计收入为每年一万多 | 11.7 | 11.7 | 2022.06 | 2023.01 | 净南村委会 | 邱忠宗18050853000
63 | 小岞镇新桥村 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 小岞镇新桥村店铺改造工程 | 小岞镇新桥村 | ①新建 | ③村财创收 | 新建邻里商铺1-3层，项目占地面积106平方米，建筑面积318平方米。建成后1-3层拟出租，预计租金年收入10万元左右。 | 145 | 40 | 2022.08 | 2023.03 | 小岞镇新桥村委员会 | 陈特雄19959873221
64 | 小岞镇前海村 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 小岞镇前海村垃圾分类中转站 | 小岞镇前海村 | ①新建 | ②基础设施 | 拟建占地100平方米左右的垃圾分类中转站，提升前海村垃圾分类水平和垃圾中转处理能力。 | 20 | 20 | 2023.06 | 2023.09 | 小岞镇前海村委员会 | 李昆扬13808537120
65 | 小岞南赛西村 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 小岞镇南赛西村北湖道路硬化及尖石路水沟建设 | 小岞镇南赛西村 | ①新建 | ②基础设施 | 南赛西村北湖道路硬化150米*6米及尖石路水沟建设100米 | 55 | 55 | 2023.04 | 2023.09 | 小岞镇南赛西村委员会 | 庄昆腾15859702108
66 | 小岞镇螺山村 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 小岞镇螺山村乡里微公园 | 小岞镇螺山村 | ①新建 | ②基础设施 | 项目位于螺山村下库旧厝群，规划占地3.6亩，委托中国城市建筑研究院有限公司对项目范围内的旧厝规划设计，充分利用现有的公共开放空间，打造群众休闲场所，建设螺山村乡愁记忆公园。 | 500 | 350 | 2022.10 | 2023.04 | 小岞镇螺山村委员会 | 潘爱珍13959909035
67 | 辋川镇许厝村 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 辋川镇许厝亮化工程 | 辋川镇许厝村 | ②扩建 | ②基础设施 | 路灯照明 | 50 | 50 | 2023.05 | 2023.07 | 许厝村委会 | 程文波13655988972
68 | 辋川镇吹楼村 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 辋川镇吹楼村塔埔公厕 | 辋川镇吹楼村 | ①新建 | ②基础设施 | 标准式公厕 一座 | 28 | 28 | 2023.06.20 | 2023.08.10 | 辋川镇吹楼村委会 | 13859722772
69 | 辋川镇峰南村 | 革命老区村 | 辋川镇人居环境整治提升建设公厕、路灯改造 | 辋川镇峰南村 | ①新建 | ②基础设施 | 人居环境整治提升，建设草厝自然村公厕一座，方便群众；对自然村老化路灯进行提升改造太阳能路灯，方便群众出行 | 60 | 60 | 2022.12 | 2023.08 | 峰南村 | 何惠峰13358595386
70 | 辋川镇南星村 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 辋川镇南星村前山自然村公共厕所 | 辋川镇南星村 | ①新建 | ②基础设施 | 在前山建设公厕一座，方便群众 | 16 | 16 | 2022.03 | 2022.05 | 南星村委会 | 柯叶冰13559026192
71 | 辋川镇五柳村 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 辋川镇五柳村公厕及道路工程 | 辋川镇五柳村 | ①新建 | ②基础设施 | 建6个蹲位公厕1座，内外墙贴瓷砖,占地面积26平方米；道路硬化面积1004平方米，厚度18厘米，稳定层厚度10厘米 | 32 | 6.4 | 2022.10.20 | 2022.12 | 五柳村 | 卢剑龙18650903980
72 | 东岭镇石井村 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 东岭镇石井村安置房2号楼六、七层装修 | 东岭镇石井村 |  | ③村财创收 | 石井村安置房2号楼六、七层套房装修，后用于出租，年预计创收金额：一年16800元。 | 26 | 26 | 2023.01 | 2023.03 | 石井村委会 | 陈宏旗15392229888
73 | 东岭镇石井村 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 东岭镇下石井村溪流整治 | 东岭镇石井村 |  | ②基础设施 | 下石井村溪流整治，砌挡土墙，清理溪沟淤泥 | 60 | 60 | 2023.03 | 2023.06 | 石井村委会 | 陈宏旗15392229888
74 | 东岭镇石井村 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 东岭镇石井村顶石井机耕路道路硬化 | 东岭镇石井村 |  | ②基础设施 | 顶石井机耕路道路硬化 | 25 | 25 | 2023.06 | 2023.08 | 石井村委会 | 陈宏旗15392229888
惠安县民宗局2023年度巩固脱贫成果建设项目库
序号 | 申报对象名称 | 申报对象类型（①低收入农户②联农带农经营主体③第六批省派驻村④第十六批市派驻村⑤易地扶贫搬迁集中安置区⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 项目名称 | 项目所在村（××镇××村） | 项目性质（①新建②扩建） | 项目类型（①产业发展②基础设施③村财创收） | 建设内容 (简要描述) | 总投资（万元） | 其中：2023年计划投资（万元） | 项目预计 开工日期 | 项目计划 完工日期 | 项目建设单位 | 项目负责人、联系电话 | 备注
1 | 黄塘镇前郭回族村 | 少数民族村 | 前郭村水塘修缮加固工程 | 黄塘镇前郭自然村 | 改建 | 基础设施 | 建设400立方米浆砌条石墙体，石栏杆100米，清淤水沟长200米、宽2米 | 30 | 30 | 2023年 | 2023年上半年 | 暂无 | 郭志阳13004841718 | 申请中央、省级民族补助款，其中省级已于11月份下达拨款10万元文件
2 | 黄塘镇接待回族村 | 少数民族村 | 许田村道路、健身场所提升建设工程 | 黄塘镇接待回族村 | 改建 | 基础设施 | 健身场所器材提升、完善内部设施建设 | 20 | 20 | 2023年 | 2023年底 | 暂无 | 曾惠兰18100533613 | 申请市级民族补助款，未确定是否能获得补助。
3 | 涂寨镇新亭村 | 少数民族村 | 新亭村新涂路道路修缮 | 涂寨镇新亭村 | 改建 | 基础设施 | 修缮新涂路两侧防护设施，安装太阳能路灯 | 60 | 60 | 2023年 | 2023年底 | 暂无 | 郑玉梅13850775392
4 | 黄塘镇前郭回族村 | 少数民族村 | 前郭回族村民俗馆 | 黄塘镇前郭回族村 | 新建 | 基础设施 | 新建钢结构馆室约160㎡及内外装修，展馆布置等配套设施 | 50 | 50 | 2023年 | 2023年底 | 暂无 | 郭志阳13004841718
惠安县民政局2023年度巩固脱贫成果建设项目库
1 | 无
惠安县财政局2023年度巩固脱贫成果建设项目库
1 | 无
惠安县人社局2023年度巩固脱贫成果建设项目库
1 | 无
惠安县水利局2023年度巩固脱贫成果建设项目库
1 | 无