## Sheet1
惠安县2023年度巩固脱贫成果建设项目库新增项目
序号 | 镇 | 村 | 项目类型 | 项目名称 | 建设地点 | 实施单位 | 建设内容 | 预计总投资（万） | 预计开工时间 | 预计完工时间 | 备注
1 | 螺阳镇 | 村下村 | 基础设施 | 村下村机场边护岸修复及道路拓宽硬化工程 | 村下村机场边 | 村下村委会 | 护岸修复、道路拓宽硬化 | 16.9111 | 2022.09 | 2023.03
2 | 螺阳镇 | 锦东村 | 基础设施 | 锦东村道路铺设工程 | 前崎坑 | 锦东村民委员会 | 道路铺设 | 50 | 2023.06 | 2023.09
3 | 螺阳镇 | 梧宅村 | 基础设施 | 老年人活动中心 | 梧宅村 | 惠鹏建设工程有限公司 | 一体化卫生所、居家养老、新时代文明实践站 | 150万 | 2023.02 | 2023.1
4 | 黄塘镇 | 埔兜村 | 基础设施 | 见口10组新村路面硬化 | 见口10组新村 | 埔兜村委会 | 路面硬化 | 40 | 2023.04 | 2023.08
5 | 崇武镇 | 大岞村 | 基础设施 | 崇武镇大岞村道路改造提升项目包 | 崇武镇大岞村 | 大岞村委会 | 1、改造提升原大川冻厂约60米破损严重的村道；2、改造提升崇兴北路（台湾街东路）至溪沟约90米破损严重的村道；3、改造提升溪沟至铺石路约90米破损严重的村道。 | 40 | 2023.05 | 2023.09
6 | 崇武镇 | 前垵村 | 基础设施 | 崇武镇前垵村雷山路改造 | 前垵村 | 前垵村委会 | 道路铺设沥青、彩绘、沿途电力、通信等管线落地、排水排污约220米，污水管道接入崇山污水主管道，妈祖宫周边场地硬化美化 | 250 | 2023.02 | 2023.08
7 | 崇武镇 | 前垵村 | 产业发展 | 崇武镇前垵村游客服务中心 | 前垵村 | 前垵村委会 | 为游客提供指引、询问等便民服务。现已完成服务中心主体结构建设，下步将按照星级旅游服务中心进行室内服务功能设施配套建设、场馆装修、高雷山景区广告牌设置等 | 70 | 2023.05 | 2023.07
9 | 山霞镇 | 东莲村 | 基础设施 | 东莲村东莲自然村安息堂道路 | 东莲安息堂 | 东莲村委会 | 道路硬化 | 20 | 2023.05 | 2023.07
10 | 山霞镇 | 东莲村 | 基础设施 | 东莲村前坑王公宫道路工程 | 前坑自然村 | 东莲村委会 | 道路硬化及排水沟 | 50 | 2023.06 | 2023.08
11 | 山霞镇 | 东莲村 | 基础设施 | 东莲村东莲自然村辛国彬厝到辛炳文厝道路工程 | 东莲自然村 | 东莲村委会 | 道路硬化 | 50 | 2023.06 | 2023.08
12 | 涂寨镇 | 温厝村 | 村财创收 | 惠安县涂寨镇温厝公共服务中心 | 温厝村 | 温厝村委会 | 建设三层，一层作为卫生所使用，二层出租作为村财收入，三层作为避灾点、幸福院。 | 138.24 | 2022.01 | 2023.06
13 | 东桥镇 | 燎原村 | 基础设施 | 燎原村上湖篮球场 | 燎原村上湖 | 燎原村委会 | 土方回填、土地硬化、篮球场配套 | 50 | 2023.06 | 2023.11
14 | 辋川镇 | 峰南村 | 基础设施 | 峰南村村主干道道路翻修硬化项目、峰南村园畔自然村家风家训文化小广场 | 西楼自然村路段、园畔自然村 | 峰南村 | 道路翻修硬化、文化小广场建设、绿化、文化墙及其他 | 28 | 2023.02 | 2023.12
15 | 辋川镇 | 南星村 | 基础设施 | 南星村平湖环境提升及景观绿化建设 | 南星村南庄 | 南星村 | 平湖湖底淤泥清理及污水治理，湖面景观提升绿化美化 | 120 | 2023.07 | 2023.12
16 | 辋川镇 | 京山村 | 基础设施 | 京山村大池清淤砌挡土墙及排污管道工程 | 顶角 | 京山村 | 大池清淤铺设排污管道安装护栏，周边绿化铺设广场砖 | 45.8 | 2023.05 | 2023.10
17 | 辋川镇 | 五柳村 | 基础设施 | 五柳村道路硬化排水排污工程 | 五柳村下社尾自然村 | 五柳村 | 污水收集管道d300道路硬化c300混凝土面层厚道18cc总长920m，宽3m。 | 70 | 2022.11 | 2023.03
18 | 紫山镇 | 紫山村 | 基础设施 | 紫山村中村排水渠及设施项目 | 紫山村中村 | 紫山村委会 | 紫山村中村排水渠长度约200米，宽1.2米，高0.8米，需要整改涵洞50米。 | 56 | 2023.05 | 2023.11
19 | 紫山镇 | 官溪村 | 基础设施 | 官溪村机耕路建设工程 | 官溪村亭兜至尾岭 | 官溪村委会 | 在溪流整片土地的田埂路边用石头砌墙挡土及沿线做排水沟。路总长600米左右，路面宽4米左右铺设三合土。 | 40 | 2023.03 | 2023.10
20 | 紫山镇 | 官溪村 | 基础设施 | 官溪村上游尾岭段绿化亮化工程 | 官溪村亭兜至尾岭 | 官溪村委会 | 对官溪上游尾岭段两侧进行树木种植绿化，安装喷灌配套设施并在树木上挂树牌。两侧安装路灯亮化以及清淤水塘，总长约1.3公里。 | 45 | 2023.03 | 2023.10