## 巩固脱贫成果建设项目
附件
惠安县乡村振兴办2024年度巩固脱贫成果建设项目库
序号 | 申报对象名称 | 申报对象类型（①低收入农户②联农带农经营主体③第六批省派驻村④第十六批市派驻村⑤易地扶贫搬迁集中安置区⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 项目名称 | 项目所在村（××镇××村） | 项目性质（①新建②扩建） | 项目类型（①产业发展②基础设施③村财创收） | 建设内容 (简要描述) | 总投资（万元） | 其中：2024年计划投资（万元） | 项目预计 开工日期 | 项目计划 完工日期 | 项目建设单位 | 项目负责人 | 项目负责人联系电话
1 | 梅山村委会 | 革命老区村 | 梅山村石盘自然村人居环境综合整治 | 螺城镇梅山村 | ①新建 | ②基础设施 | 新建污水管网1000米，排水沟400米，挡墙建设200米，房前屋后规范化整治8000平方米，道路硬化3000平方米，竹篱笆1000米。 | 180 | 100 | 2023.11 | 2024.9 | 螺城镇梅山村委会 | 陈文杰 | 18959771668
2 | 梅山村委会 | 革命老区村 | 梅山石盘农场整治项目 | 螺城镇梅山村 | ①新建 | ③村财创收 | 平整土地60亩，修建挡土墙600米、水渠1000米，埋设喷灌水管2000米，水塘清淤500米。 | 70 | 70 | 2023.11 | 2024.7 | 螺城镇梅山村委会 | 陈文杰 | 18959771668
3 | 盘龙村委会 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 盘龙村光伏发电创收项目 | 螺阳镇 盘龙村 | ①新建 | ③村财创收 | 村委会办公楼屋面500㎡，新建光伏发电 | 50 | 50 | 2024.3 | 2024.5 | 盘龙村委会 | 吴锦奎 | 18959774289
4 | 五音村委会 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 大厝草潭沟桥重建工程 | 螺阳镇五音村 | ①新建 | ②基础设施 | 拆除原有危旧石桥，重建钢筋混凝土结构桥，桥面面积15㎡ | 50 | 50 | 2024.1.8 | 2024.3.8 | 五音村委会 | 陈振安 | 13505972021
5 | 下坂村委会 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 村主干道整治 | 黄塘镇下坂村 | ②扩建 | ②基础设施 | 村主干道房前屋后整治，道路基础改造为景观线，配套红色宣传栏和微型休息亭桌椅和夜景灯光等等。 | 65 | 65 | 2024.3 | 2024.6 | 下坂村委会 | 郑建福 | 13860781152
6 | 惠安县田船余甘专业合作社 | ②联农带农经营主体 | 蓝田村余甘基地产业发展项目 | 紫山镇蓝田村 | ①新建 | ①产业发展 | 基于新品种矮化改良需要，嫁接新品种40亩，扩大新品种甜余甘“大珍珠”种植面积至400亩；安装变压器1个，解决电压不足用电难题；新挖深机井300米1口，满足余甘果园喷水灌溉需要。 | 65 | 65 | 2024.5.30 | 2024.10.30 | 惠安县田船余甘专业合作社 | 苏明川 | 13559529539
7 | 紫山村委会 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 紫山村中村排水渠及设施项目 | 紫山镇紫山村 | ①新建 | ②基础设施 | 紫山村中村排水渠长度约400米中，宽1.2米，高0.8米，需整改涵洞50米。 | 130 | 130 | 2024.6.30 | 2024.12.30 | 紫山村委会 | 孙剑锋 | 13906090195
8 | 龙石村委会 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 龙石村光伏发电项目 | 紫山镇龙石村 | ①新建 | ③村财创收 | 在村委会楼上建设400多平方光伏发电项目 | 60 | 60 | 2024.6.30 | 2024.12.30 | 龙石村委会 | 陈惠龙 | 13505075126
9 | 大岞村委会 | 革命老区村 | 大岞村溪沟护栏工程 | 崇武镇大岞村 | ②扩建 | ②基础设施 | 大岞村西湖水库至簸箕湾溪沟全长600多米，新增配套建设石材安全防护栏1000多米。 | 50 | 50 | 2023.4 | 2024.1 | 大岞村委会 | 张志坚 | 13505002880
10 | 大岞村委会 | 革命老区村 | 崇武中心渔港东码头管理及基础设施提升项目 | 崇武镇大岞村 | ②扩建 | ③村财创收 | 崇武中心渔港东码头现有4个泊位，当前依托村级进行管理，将增加一套停车收费系统，添置设施设备完善东码头卡口管理功能，增加泊位配套照明设施及公共厕所，修复码头受损护岸、增加防撞护舷等提升泊位服务功能，增加码头租赁费、停车费等收入，拓宽村财收入渠道，预计每年增加村财收入1.5万元。 | 20 | 10 | 2023.11 | 2024.6 | 大岞村委会 | 张志坚 | 13505002880
11 | 港墘村委会 | 革命老区村 | 港墘村新湖5号路道路建设工程 | 崇武镇港墘村 | ②扩建 | ②基础设施 | 新湖5号路全长260米，新建道路及排水、排污系统 | 45 | 45 | 2024.6 | 2024.11 | 港墘村委会 | 张向锋 | 13805907991
12 | 五峰村委会 | 革命老区村 | 五峰村峰东自然村道路改造工程 | 崇武镇五峰村 | ②扩建 | ②基础设施 | 拆除鸡鸭舍两处42平方米，清除杂物，构筑路基及水泥路面硬化长度70.28米、宽3.9米、370平方米，排水管道长60.3米。 | 15 | 15 | 2024.3 | 2024.6 | 五峰村委会 | 张勇峰 | 13959770135
13 | 五峰村委会 | 革命老区村 | 五峰村峰前自然村村道改造工程项目包 | 崇武镇五峰村 | ②扩建 | ②基础设施 | 1、厝北道路构筑排水管道97米，清除杂物，构筑路基及水泥路面硬化长度97米、宽2.7米，面积265平方米。2、下店路东侧道路构筑路基及水泥路面硬化长93.51米，宽2.50米-4.43米，面积321平方米。 | 25 | 25 | 2024.4 | 2024.8 | 五峰村委会 | 蒋怀奋 蒋丽容 | 13960222237 13960375982
14 | 东莲村委会 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 东莲村道路环境整治和扩宽工程 | 山霞镇东莲村 | ①新建 | ②基础设施 | 基础建设、路灯灯柱、路灯安装 | 30 | 30 | 2024.4 | 2024.9 | 东莲村委会 | 甘冰冰 | 15859705368
15 | 后洋村委会 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 后洋村后洋自然村环村道路整治提升工程 | 山霞镇后洋村 | ②扩建 | ②基础设施 | 后洋自然村环村道路整治提升 | 30 | 30 | 2024.2 | 2024.9 | 后洋村委会 | 陈梅红 | 13559024031
16 | 后洋村委会 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 赤湖自然村环境卫生综合整治工程 | 山霞镇后洋村 | ②扩建 | ②基础设施 | 赤湖自然村环境卫生综合整治（拆除鸡鸭舍及破旧房屋、安装路灯照明设施） | 50 | 50 | 2024.1 | 2024.9 | 后洋村委会 | 陈梅红 | 13559024031
17 | 山腰村委会 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 山腰村道路环境整治和扩宽工程 | 山霞镇山腰村 | ②扩建 | ②基础设施 | 道路环境整治和扩宽 | 120 | 120 | 2023.1 | 2024.9 | 山腰村委会 | 杨纪聪 | 13913343743
18 | 宣美村委会 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 宣美村场下自然村道路及雨污管道排水提升工程 | 山霞镇宣美村 | ②扩建 | ②基础设施 | 宣美村场下自然村道路拓宽提升及雨污排水改造提升工程 | 60 | 60 | 2024.4 | 2024.7 | 宣美村委会 | 陈文灿 | 13859726000
19 | 山霞村委会 | 革命老区村 | 山霞村龙港工业区商业服务两侧配套工程 | 山霞镇山霞村 | ①新建 | ③村财创收 | 龙港工业区两侧绿化带杂地脏、乱、差整治，混凝土硬化，摊位出租，增加村财收入。 | 213 | 100 | 2023.4 | 2024.12 | 山霞村委会 | 陈伟良 | 13505079183
20 | 东坂村委会 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 东坂村主干道扩建提升 | 涂寨镇东坂村 | ②扩建 | ②基础设施 | 主干道两边各扩建1.5米，排水，绿化，硬化 | 25 | 25 | 2024.5 | 2024.6 | 东坂村委会 | 庄丽芬 | 13636975108
21 | 金相村委会 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 金相村道路水泥硬化 | 涂寨镇金相村 | ①新建 | ②基础设施 | 为了更好的提高支撑产业发展，对道路进行平整水泥硬化，总长度600米，宽度5米 | 50 | 50 | 2024.4 | 2024.6 | 金相村委会 | 李凤霞 | 15059719050
22 | 南埔村委会 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 南埔村“时光记忆”文创园第一期 | 涂寨镇南埔村 | ②扩建 | ③村财创收 | 我村预在旧村改造区选择一部分进行修缮，打造具有南埔特色的“时光记忆”文创园，此区域占地面积2.78亩，共有七幢三、四十年代老房屋。 明年预打造第一期，项目内容成集： 1、南埔村时光的记忆影展馆 2、南埔村“地瓜文化”展馆 3、茶馆、汉服馆、非遗拓印馆 为一体的南埔村青创文创园 | 45 | 45 | 2023.9 | 2023.12 | 南埔村委会 | 陈志贤 | 18016747555
23 | 瑞东村委会 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 瑞东村旧办公用房改造 | 涂寨镇瑞东村 | ②扩建 | ③村财创收 | 旧办公用房建设约500平方，进行整体装修，建设卫生间，安装阳台护栏，楼梯扶手等 | 40 | 40 | 2024.03 | 2024.9 | 瑞东村委会 | 卢南阳 | 87211510
24 | 瑞东村委会 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 瑞东村道路及排水工程改造 | 涂寨镇瑞东村 | ①新建 | ②基础设施 | 村道约120米，埋设排水管，安装数个检查井，道路进行水泥硬化 | 20 | 20 | 2024.3 | 2024.9 | 瑞东村委会 | 卢南阳 | 87211510
25 | 大厅村委会 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 大厅村“小夜市”第一期 | 涂寨镇大厅村 | ①新建 | ③村财创收 | 拟建8个文化小集装箱作为店面，用于出租小摊小贩。增加村财创收。 | 40 | 40 | 2024.3 | 2024.9 | 大厅村委会 | 曾冠雄 | 13805976108
26 | 温厝村委会 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 温厝村综合服务中心 | 涂寨镇温厝村 | ①新建 | ③村财创收 | 围绕乡村振兴，盘活农村资产，用于出租幼儿园做兴趣班，画画场所。增加村财创收。 | 120 | 120 | 2024.1 | 2024.3 | 温厝村委会 | 王华坚 | 15159758878
27 | 新亭村委会 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 新亭宫后自然村农田灌溉沟渠设施建设 | 涂寨镇新亭村 | ②扩建 | ②基础设施 | 为推动乡村产业振兴，坚持绿色发展，改善台风期间带来的灾害，改善农田灌溉，改善农村农耕条件，减少农田抛荒，实现农村农业增产、农民增收，对宫后自然村沟渠整治改造建设。 | 15 | 15 | 2024.1 | 2024.3 | 新亭村委会 | 郑玉梅 | 13850775392
28 | 廖厝村委会 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 廖厝村农田灌溉设施建设 | 涂寨镇廖厝村 | ①新建 | ②基础设施 | 为推动乡村产业振兴，坚持绿色发展，改善农田灌溉，改善农村农耕条件，减少农田抛荒，实现农村农业增产、农民增收，对溪流整治改造建设。 | 100 | 100 | 2024.1 | 2024.9 | 廖厝村委会 | 廖碧华 | 13788820467
29 | 和弄村委会 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 和弄村综合楼一期 | 涂寨镇和弄村 | ①新建 | ③村财创收 | 围绕乡村振兴，增加村财创收，拆除旧石结构楼房，采用框架结构，用于出租增加村财收入，年可创收8万元。 | 90 | 90 | 2024.1 | 2024.3 | 和弄村委会 | 黄杰辉 | 13505077017
30 | 前林村委会 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 前林村权民路修复 | 东岭镇前林村 | ①新建 | ②基础设施 | 堤岸两侧护坡120米、路面硬化、回填 | 30 | 30 | 2024.6 | 2024.1 | 前林村委会 | 郑英珍 | 13675987373
31 | 前林村委会 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 前林村垂钓基地管理房翻建 | 东岭镇前林村 | ①新建 | ②基础设施 | 石头危房翻建面积60平方 | 50 | 50 | 2024.6 | 2024.1 | 前林村委会 | 郑英珍 | 13675987373
32 | 前林村委会 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 前林村综合服务中心活动场所 | 东岭镇前林村 | ①新建 | ②基础设施 | 前林村综合服务中心活动场所（围墙 硬化） | 50 | 50 | 2024.3 | 2024.7 | 前林村委会 | 郑英珍 | 13675987373
33 | 前厝村委会 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 前厝村骨灰堂 | 东岭镇前厝村 | 重建 | ②基础设施 | 前厝骨灰堂翻建面积200平左右及周边附属配套景观设施 | 150 | 150 | 2024.7 | 2024.12 | 前厝村委会 | 张惠镇 | 13559080639
34 | 前厝村委会 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 前厝村文化园建设 | 东岭镇前厝村 | ①新建 | ②基础设施 | 前厝村文化墙建设及公共活动区域硬化，硬化面积150平左右，文化墙长度50米左右 | 40 | 40 | 2024.5 | 2024.12 | 前厝村委会 | 张惠镇 | 13559080639
35 | 前厝村委会 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 前厝北道路排污排水路面硬化提升工程 | 东岭镇前厝村 | ②扩建 | ②基础设施 | 前厝北路是前厝自然村北面区域的主要村道，需要清理出交通要道硬化，排污排水整治等，总长600多米。 | 70 | 70 | 2024.7 | 2024.12 | 前厝村委会 | 张惠镇 | 13559080639
36 | 小坵村委会 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 小坵村吉祥路 | 东岭镇小坵村 | ①新建 | ②基础设施 | 吉祥路地处小坵村委会东边100米。村主干道旁边，该项目用途主要为小坵，西垵两个自然村村民提供交通方便 | 13 | 13 | 2024.9 | 2024.12 | 小坵村委会 | 刘旭阳 | 1334850578
37 | 小坵村委会 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 小坵村幸福公园 | 东岭镇小坵村 | ①新建 | ②基础设施 | 幸福公园地处小坵村委会东边100米。村主干道旁边，该项目用途主要为村民提供休闲娱乐和活动场所，以及美化绿化周边环境 | 30 | 30 | 2024.9 | 2024.12 | 小坵村委会 | 刘旭阳 | 1334850578
38 | 小坵村委会 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 道路提升工程 | 东岭镇小坵村 | 翻建 | ②基础设施 | 路面白改黑道路提升，全长0.45公里，总面积1575平方。 | 25 | 25 | 2024.6 | 2024.8 | 小坵村委会 | 刘旭阳 | 1334850578
39 | 东埭村委会 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 东埭村前堡桥头至许坤碧家桥头道路改建工程 | 东岭镇东埭村 | ②扩建 | ②基础设施 | 东埭村道路长100米、宽3米进行两彻路基筑彻及路面浇筑混凝土铺设、路灯15盏 | 60 | 60 | 2023.10 | 2024.5 | 东埭村委会 | 柳怿斌 | 15859708688
40 | 东埭村委会 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 东埭村民兵哨所周边基础设施提升工程 | 东岭镇东埭村 | ①新建 | ②基础设施 | 铺设200平方米石板及绿化亮化休闲、娱乐、运动为一体的农民休闲场所 | 35 | 35 | 2023.10 | 2024.10 | 东埭村委会 | 柳怿斌 | 15859708688
41 | 东埭村委会 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 东埭村西张村口至前林排洪闸道路硬化及亮化工程 | 东岭镇东埭村 | ①新建 | ②基础设施 | 道路长290米、宽3米的道路硬化、路灯10盏 | 50 | 50 | 2023.3 | 2024.6 | 东埭村委会 | 柳怿斌 | 15859708688
42 | 东埭村委会 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 商品房至学校路段提升工程 | 东岭镇东埭村 | 改建 | ②基础设施 | 道路长200米、宽2.5米铺设沥青及两侧围墙整改 | 60 | 60 | 2023.10 | 2024.6 | 东埭村委会 | 柳怿斌 | 15859708688
43 | 东埭村委会 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 东埭村路灯改造工程 | 东岭镇东埭村 | 改建 | ②基础设施 | 全村路灯更换560盏太阳能灯 | 30 | 30 | 2023.10 | 2024.6 | 东埭村委会 | 柳怿斌 | 15859708688
44 | 大坵村委会 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 大坵村骨灰堂翻建 | 东岭镇大坵村 | 翻建 | ②基础设施 | 大坵村骨灰堂翻建，房屋年久存在安全隐患，占地面积：150平方，计划原址翻建3层 | 100 | 100 | 2023.1 | 2024.1 | 大坵村委会 | 刘雪红 | 15359527926
45 | 大坵村委会 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 大坵村新埔文化广场建设 | 东岭镇大坵村 | ①新建 | ②基础设施 | 大坵村新埔文化广场建设。该项目用途主要为村民提供休闲娱乐和活动场所，以及美化绿化周边环境 | 23 | 23 | 2023.1 | 2024.1 | 大坵村委会 | 刘雪红 | 15359527926
46 | 燎原村委会 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 燎原村综合楼 | 东桥镇燎原村 | ②扩建 | ③村财创收 | 该项目位于上湖自然村，框架结构，内墙装修，外墙抹灰，建设面积250平方 | 80 | 80 | 2024.6 | 2024.12 | 燎原村委会 | 胡昆辉 | 13559531950
47 | 厝斗村委会 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 厝斗村文体活动中心改造提升工程 | 东桥镇厝斗村 | ②扩建 | ③村财创收 | 现场灯光改造提升，两侧墙体砌筑以及防护措施，场内排水系统改造和厕所改造提升。 | 23 | 20 | 2023.12 | 2024.1 | 厝斗村委会 | 张雄 | 13805975867
48 | 东湖村委会 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 东湖村便民服务中心工程 | 东桥镇东湖村委会 | ②扩建 | ③村财创收 | 五层框架结构，占地面积300平方米，建筑面积1630平方米，一层为村便民服务中心，二层为党建、调解、民兵营、妇联、团委等功能室，三层为会议室，四层、五层作为办公场所出租，预计一年能为村集体创收7.2万元。 | 357.7719 | 80 | 2023.1 | 2024.2 | 东湖村委会 | 张忠民 | 18960218382
49 | 梅庄村委会 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 梅庄村邻里便利中心 | 东桥镇梅庄村委会 | ②扩建 | ③村财创收 | 该项目位于前庄自然村，与现在在建设的便民服务中心相邻，占地面积345㎡，建筑总面积约1500㎡，实行砖混结构，内外装修。 | 380.55 | 100 | 2024.1 | 2024.5 | 梅庄村委会 | 庄志忠 | 13902452518
50 | 东桥村委会 | 革命老区村 | 东桥农产品批发市场排摊点建设 | 东桥镇东桥村 | ①新建 | ③村财创收 | 该项目位于东桥农产品批发市场边，钢结构主体，建设面积380平方 | 35 | 35 | 2024.1 | 2024.3 | 东桥村委会 | 王振扬 | 13505079423
51 | 坑尾村委会 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 乡风文化活动中心 | 东桥镇坑尾村 | ①新建 | ③村财创收 | 该项目位于下坑尾自然村，框架结构，内墙装修，外墙贴砖，建设面积477平方 | 130 | 130 | 2024.3 | 2024.12 | 坑尾村委会 | 张远萍 | 15359835668
52 | 坑黄村委会 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 坑黄村上宅新潭周边道路提升工程 | 净峰镇坑黄村 | ②扩建 | ②基础设施 | 坑黄村上宅新潭周边道路，路面翻修，污水管道铺设，及周边环境整治。 | 35 | 35 | 2024.1 | 2024.9 | 坑黄村委会 | 余冬岚 | 13959876112
53 | 坑黄村委会 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 坑黄村党建+邻里中心建设 | 净峰镇坑黄村 | ②扩建 | ③村财创收 | 利用坑黄村旧村委会翻修成坑黄村“党建+”邻里中心，预计建设5层楼，一层翻建成店面增加村财创收，二楼统一办公、文体活动室、三楼党员活动中心、四楼办公室、五楼用于新时代文明实践站。 | 160 | 160 | 2024.3 | 2024.12 | 坑黄村委会 | 余冬岚 | 13959876112
54 | 厝头村委会 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 厝头村爱心超市路口至厝后银好厝边道路提升工程（一期工程） | 净峰镇厝头村 | ②扩建 | ②基础设施 | 厝头村爱心超市路口至厝后银好厝边道路1公里，地下管网及白改黑工程。 | 80 | 80 | 2024.1 | 2024.9 | 厝头村委会 | 张云珍 | 15377975716
55 | 城前村委会 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 城前村路灯架设项目 | 净峰镇城前村 | ①新建 | ②基础设施 | 重新布置城前村路灯架设。 | 30 | 30 | 2024.6 | 2024.8 | 城前村委会 | 曾凡财 | 13675966966
56 | 城前村委会 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 城前村水头安置区店面装修 | 净峰镇城前村 | ①新建 | ③村财创收 | 城前村安置村店面装修，共3间店面约90平方米 | 30 | 30 | 2024.3 | 20024.6 | 城前村委会 | 曾凡财 | 13675966966
57 | 净南村委会 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 净峰寺景区快速充电桩建设工程 | 净峰镇净南村 | ①新建 | ③村财创收 | 利用净峰寺景区停车场，铺设高压线及变电器建快速充电桩5桩10枪，提升景区吸引力增加村财收入 | 100 | 100 | 2024.6 | 2024.9 | 净南村委会 | 邱忠宗 | 18050853000
58 | 墩南村委会 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 墩南村惠女湾移动摊位工程 | 净峰镇墩南村 | ①新建 | ③村财创收 | 墩南惠女湾土地平整、布置电力设施设备、采购流动餐车10辆 | 20 | 20 | 2024.6 | 2024.9 | 墩南村委会 | 王建平 | 13599291870
59 | 净北村委会 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 净北村综合文化中心 | 净峰镇净北村 | ①新建 | ③村财创收 | 净北村综合文化中心6层，计划其中几层出租增加村财收入，2024年建设主体工程。 | 300 | 300 | 2024.2 | 2024.12 | 净北村委会 | 邓雪珍 | 13959785581
60 | 上厅村委会 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 上厅村综合服务中心 | 净峰镇上厅村 | ①新建 | ③村财创收 | 上厅村综合服务中心一栋四层约1600平方米的办公、卫计一体化及居家养老服务中心建设综合楼。一层为架空层，闲时为收费停车场；二层作为办公区域；三、四层为租赁场所，作为村财收入。 | 450 | 330 | 2023.12 | 2024.8 | 上厅村委会 | 康志良 | 13506047248
61 | 东洋村委会 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 净峰镇东洋村野奢民宿工程 | 净峰镇东洋村 | ①新建 | ③村财创收 | 在惠女湾建设民宿，包括休闲咖啡吧、高端住宿、餐厅等，增加村财创收。 | 500 | 500 | 2024.5 | 2024.12 | 东洋村委会 | 杨志山 | 13505002006
62 | 五群村委会 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 五群村综合文化中心（第一期) | 净峰镇五群村 | ①新建 | ③村财创收 | 五群村旧畜牧场翻建，大约120平方米，五层框架结构。 | 150 | 150 | 2023.12 | 2024.6 | 五群村委会 | 张春妹 | 15377978093
63 | 前峰村委会 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 前峰村渔民服务中心 | 小岞镇前峰村 | ①新建 | ③村财创收 | 用地面积3.75亩，建设5层建筑用于渔民教育、创业指导。 | 1300 | 800 | 2023.12 | 2025.12 | 前峰村委会 | 李志忠 | 18150569666
64 | 新桥村委会 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 长者食堂扩建 | 小岞镇新桥村 | ②扩建 | ③村财创收 | 扩大长者食堂经营场所，预计容纳200人。 | 80 | 80 | 2024.3 | 2024.12 | 新桥村委会 | 陈来顺 | 13805977562
65 | 新桥村委会 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 微公园建设 | 小岞镇新桥村 | ①新建 | ②基础设施 | 利用旧祖厝的房子改建成微公园。 | 50 | 50 | 2024.6 | 2024.1 | 新桥村委会 | 陈来顺 | 13805977562
66 | 新桥村委会 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 新桥村道路建设 | 小岞镇新桥村 | ②扩建 | ②基础设施 | 村主干道路面加高，白改黑项目 | 200 | 80 | 2024.1 | 2025.6 | 新桥村委会 | 陈来顺 | 13805977562
67 | 前群村委会 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 安息堂防护坡建设及围墙改建与连接道路提升工程 | 小岞镇前群村 | ②扩建 | ②基础设施 | ①新建安息堂防护坡②安息堂旧围墙近1000平方翻建改造③连接安息堂道路进行环境整治、旧道路改造提升，铺设沥青，增设绿化设施。 | 40 | 40 | 2024.6 | 2024.12 | 前群村委会 | 康伟滨 | 15059709780
68 | 峰崎村委会 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 青龙桥路灯项目 | 辋川镇峰崎村 | ①新建 | ②基础设施 | 青龙桥路路灯工程 | 27 | 27 | 2024.1.1 | 2024.3.1 | 峰崎村委会 | 何其忠 | 13505098777
69 | 峰南村委会 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 路灯改造 | 辋川镇峰南村 | ①新建 | ②基础设施 | 峰南村西亭自然村六个小组路灯老化影响村民夜间出行，进行太阳能路灯改造200盏； | 55 | 55 | 2024.6 | 2024.9 | 峰南村委会 | 何惠峰 | 13358595386
70 | 峰南村委会 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 挡土墙 | 辋川镇峰南村 | ①新建 | ②基础设施 | 峰南村东园自然村安置地挡土墙及排水排污建设 | 20 | 20 | 2024.2 | 2024.4 | 峰南村委会 | 何惠峰 | 13358595386
71 | 五柳村委会 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 五柳村主干路安装太阳能路灯150盏及许仁，柯溪自然村池塘整治 | 辋川镇五柳村 | ①新建 | ②基础设施 | 安装村主干路两侧安装太阳能路灯150盏，两个池塘清淤整治、四周挡土墙、护拦。 | 90 | 90 | 2024.5 | 2024.8 | 五柳村委会 | 卢剑龙 | 18650903980
72 | 试剑村委会 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 试剑有氧咖啡体验区 | 辋川镇试剑村 | ②扩建 | ①产业发展 | 将位于试剑村服务中心旁的3000平方闲置厂房，进行重装提升主要作为咖啡豆的烘焙区，产品的展示区，游客体验区为一体新型加工厂。 | 300 | 100 | 2024.2 | 2024.1 | 试剑村委会 | 何跃祥 | 13859703329
73 | 小山村委会 | ⑥原市级扶贫开发镇村和2022年村集体经营性收入低于30万元的低收入村 | 村委会门口店面 | 辋川镇小山村 | ①新建 | ③村财创收 | 小山村新建店面2间，出租增加村级收入 | 50 | 50 | 2024.01.30 | 2024.12.30 | 小山村村委会 | 张奇聪 | 18956458888
惠安县民宗局2024年度巩固脱贫成果建设项目库
1 | 前郭回族村 | 少数民族村 | 前郭回族村村企联动服务中心修缮 | 黄塘镇前郭回族村 | 改建 | ③村财创收 | 在前郭回族村劳务公司现有建筑基础上二、三层设计装修，购置多功能室课堂、服务中心办公窗口等配套设施。 | 45 | 45 | 2024.7 | 2024.9 | 前郭回族村 | 郭志阳 | 15375896896
2 | 接待回族村 | 少数民族村 | 接待回族村许田自然村河道整治工程 | 黄塘镇接待回族村 | 改建 | ②基础设施 | 在接待许田自然村河道进行整治。 | 60 | 60 | 2024.3 | 2024.9 | 接待回族村 | 曾惠兰 | 13960358928
3 | 前郭回族村 | 少数民族村 | 前郭回族村主干道道路修缮（三、六、七组） | 黄塘镇前郭回族村 | 改建 | ②基础设施 | 修缮主干道破损路基及路面硬化。 | 20 | 20 | 2024.4 | 2024.6 | 前郭回族村 | 郭志阳 | 15375896896
4 | 新亭村 | 少数民族村 | 新亭村便民服务中心修缮 | 涂寨镇新亭村 | 改建 | ②基础设施 | 修缮新亭村便民服务中心，提升配套设施。 | 30 | 30 | 2024.7 | 2024.9 | 新亭村 | 郑玉梅 | 13850775392
5 | 接待回族村 | 少数民族村 | 接待回族村太阳能路灯提升工程 | 黄塘镇接待回族村 | 改建 | ②基础设施 | 提升本村太阳能路灯设施。 | 10 | 10 | 2024.3 | 2024.5 | 接待回族村 | 曾惠兰 | 13960358928
6 | 涂寨村 | 少数民族村 | 涂寨村环村路灯提升工程 | 涂寨镇涂寨村 | 改建 | ②基础设施 | 建设涂寨村环村路灯（预计建设100盏装墙款太阳能路灯、25盏灯杆款太阳能路灯）。 | 25 | 25 | 2024.7 | 2024.1 | 涂寨村 | 庄惠阳 | 13805973587