## Sheet1
附件
2025年全县建设工程综合执法检查暨岁末年初安全生产检查“问题清单”
序号 | 排查 清单 | 问题清单 |  | 整改清单
|  | 问题隐患 | 隐患类别 | 整改措施 | 整改期限
1 | 1月27日惠安县2020拍-32#地块 | 建筑市场：：一、施工单位：1.技术负责人考勤不规范、安全员考勤不规范；2.质量员工资证明未提供；3.劳务分包福建金翔源建设工程有限公司派驻负责人工资证明未提供。二、监理单位：1.监理员考勤不规范。 | 一般 | 督促参建各方责任主体按期限整改 | 2026-02-06
质量管理：抽查1号楼9层KZ6箍筋与柱筋交叉点未满扎，9层GBZ5拉筋未弯折；2.4轴交C轴，4轴交BC轴柱钢筋。
安全施工：1.部分裸土未覆盖；2.幕墙预留位置脚手板间隙过大、楼层水电风管预留洞口防护不到位；3.定型化防护部分松动未紧固、部分架体与结构间隙防坠网固定不到位；4悬挑卸料平台侧面防护焊点有松动；5.悬挑架9层楼梯段工字钢存在严重锈蚀，应补强或更换；6一层层高较高，需增设抱柱连墙；7.模板支撑楼梯段8层顶托悬出超高；8.塔吊回旋机构变速箱漏油，前臂连接处开口销未两边考口到位，卷扬机连接处梅花垫片破碎，风速仪安装位置不符要求，9.施工电梯基础总配电箱未重复接地。
2 | 1月27日福建锐翔体育科技公司厂区-5号宿舍楼 | 建筑市场：一、建设单位：1.监理工程款支付凭证未提供；2.缺少与建筑企业约定实名制信息化管理相关内容或协议；3.工人工资由施工单位转入工资专户不符合要求。二、施工单位：1.项目经理工资流水未提供、考勤软件打卡；2.技术负责人社保证明、工资流水未提供、考勤软件打卡；3.质量员社保证明、工资流水未提供、考勤软件打卡；4、安全员社保证明、工资流水未提供、考勤软件打卡；5、劳务分包公司未派驻现场负责人；6、建筑工人实名制管理制度未制定；7.未设置“建筑工人维权告示牌”。三、监理单位：1.监理合同未提供；2.专监未录入省市实名制监管平台；3.总监未提供工资流水、考勤率不足；4.专监未提供社保证明、工资流水。 | 一般 | 督促参建各方责任主体按时限完成 | 2026-02-12
质量安全：1.六层砌体未按图施工；2.墙体电箱洞上部未设置过梁（超过30CM）；3.屋面窗户预留洞口尺寸未按图施工；4.构造柱顶部水泥砂浆未浇捣到位；5.三层卫生间隔墙垂直度差；6.楼梯层框架柱钢筋预留应切除；7.电梯洞口外墙未设置拉结筋；8.地下室外墙防水卷材未施工提前回填。
施工安全：1.施工电梯进料门机械锁失效，后背轨间隙过大，电缆线未安装导轨架，重量起重器数据电源线断开；2.施工电梯未搭设防护棚，施工通道口未设防护棚；3.末级箱未采用“一机、一闸、一漏、一箱”，箱门箱体未重复接地；4两台水泥搅拌机使用倒顺开关；5.机械作业场所未配备灭火器。
3 | 1月28日惠安县黄塘镇凯琪幼儿园项目 | 建筑市场行为：一、建设单位：未提供监理工程款支付证明。二、施工单位：1.项目经理、技术负责人、质量员、安全员考勤打卡不规范；2.劳务分包负责人未录入市工资支付监控预警平台、未提供劳动合同；3.“建筑工人维权告示牌”项目经理信息错误、只张贴9月份工资清单。三、监理单位：1、未提供监理合同；2.部分专监、监理员未录入市工资支付监控预警平台；3.部分专监1月份考勤率不足，仅打卡4天；4.未提供25年12月份监理日志；5.第一次监理例会，2025年9-12月月例会无人员签到表。 | 一般 | 督促参建各方责任主体按时限完成 | 2026-02-05
质量安全：抽查2#楼。1.多处柱底存在蜂窝、麻面、露筋情况；2.多处砼外观私自进行修补；3.4层2-3轴交AB轴梁存在质量缺陷，多处楼梯间梁表面气泡存在露筋情况。
安全施工：1.模板支撑插销未紧固；2.电箱未采用TN-S接零保护；3.木工圆锯机上的旋转锯片未设置防护罩；4.1、2号楼屋面及梯间采用非标顶托；5.预留电梯井与防护架缝宽超15cm；6.裸土未覆盖；7.安全日记与现场世纪不符。